## Мои данные
Приложение №2
к информационной карте
г. Рубцовск, МБУ "Спортивный клуб "Торпедо"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(локальный сметный расчет)
на Замену железобетонного ограждения на металлическое по ул. Калинина МБУ "Спортивный клуб "Торпедо"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  |  |  | 2700.0524 |  | тыс.руб.
[5 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 1118.64 |  | чел.час
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  |  | 212.744 |  | тыс.руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2015г.
№ п.п. | Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат | Объём | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс |  | Текущая стоимость всего
|  |  | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп.
|  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕР07-01-054-01 Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной: 4 м 100 м ограды ------------------------ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 1 | 4240.84 | 849.92 | 3390,91 ---------- 349,86 | 4241 | 850 | 3391 ---------- 350 | 17,67 ---------- 4,644 | 6,68 ---------- 17,659 | 37672 | 15020 | 22652 ---------- 6181
Накладные расходы от ФОТ(21201 руб.)20989
Сметная прибыль от ФОТ(21201 руб.)12297
Всего с НР и СП70958
2 | ТЕР07-05-030-09 Демонтаж доборных элементов ограждения массой: до 0,5 т 100 шт. сборных конструкций ------------------------ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 1 | 1355.72 | 325.37 | 1030,36 ---------- 125,21 | 1356 | 325 | 1031 ---------- 125 | 17,67 ---------- 5,778 | 5,949 ---------- 17,659 | 11876 | 5743 | 6133 ---------- 2207
Накладные расходы от ФОТ(7950 руб.)9461
Сметная прибыль от ФОТ(7950 руб.)5406
Всего с НР и СП26743
3 | ТСЦ-509-9911 Возврат-железобетона м3 ------------------------ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) | 0
4 | ТЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (после вытаскивания сборных фундаментов) 100 м3 грунта ------------------------ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.55 | 730.34 | 730.34 |  | 402 | 402 |  | 17.67 |  | 7103 | 7103
Накладные расходы от ФОТ(7103 руб.)4333
Сметная прибыль от ФОТ(7103 руб.)2202
Всего с НР и СП13638
5 | ТЕР01-01-014-02 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 1000 м3 грунта ------------------------ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.25 | 7147.42 | 178,18 ---------- 4,02 | 6965,23 ---------- 930,28 | 1787 | 45 ---------- 1 | 1741 ---------- 233 | 17,67 ---------- 7,279 | 5,824 ---------- 17,065 | 10942 | 795 ---------- 7 | 10140 ---------- 3976
Накладные расходы от ФОТ(4771 руб.)3483
Сметная прибыль от ФОТ(4771 руб.)1622
Всего с НР и СП16047
6 | ФССЦпг03-21-01-010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1 т груза ------------------------ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; ЭМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; ТЗМ=1,17) | 42,5 (25*1,7) | 13.36 |  | 13.36 | 568 |  | 568 | 17.67 | 7,18 ---------- 17,67 | 4078 |  | 4078
НР 0%=0%*0,85 от ФОТ
СП 0%=0%*0,8 от ФОТ
Всего с НР и СП4078
7 | ТЕР01-01-036-01 Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера ------------------------ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.5 | 50.4 |  | 50,4 ---------- 5,88 | 25 |  | 25 ---------- 3 | 17.67 | 5,604 ---------- 15,147 | 140 |  | 140 ---------- 45
Накладные расходы от ФОТ(45 руб.)33
Сметная прибыль от ФОТ(45 руб.)15
Всего с НР и СП188
Разборка ленточного фундамента
8 | ТЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 100 м3 грунта ------------------------ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.1 | 1321.79 | 1321.79 |  | 132 | 132 |  | 17.67 |  | 2332 | 2332
Накладные расходы от ФОТ(2332 руб.)1423
Сметная прибыль от ФОТ(2332 руб.)723
Всего с НР и СП4478
9 | ТЕР46-04-001-02 Разборка: бетонных фундаментов 1 м3 ------------------------ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) | 15 | 269.6 | 81.28 | 188,32 ---------- 26,16 | 4044 | 1219 | 2825 ---------- 392 | 17.67 | 5,839 ---------- 17,647 | 38035 | 21540 | 16495 ---------- 6918
Накладные расходы от ФОТ(28458 руб.)23905
Сметная прибыль от ФОТ(28458 руб.)13660
Всего с НР и СП75600
10 | ФССЦпг01-01-01-003 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т 1 т груза ------------------------ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; ЭМ=0,93 к расх.; ЗПМ=0,93; ТЗМ=0,93) | 56 (28+28) | 9.96 |  | 9.96 | 558 |  | 558 | 17.67 | 11,04 ---------- 17,67 | 6160 |  | 6160
НР 0%=0%*0,85 от ФОТ
СП 0%=0%*0,8 от ФОТ
Всего с НР и СП6160
11 | ФССЦпг03-01-01-010 Перевозка бетонных и ж/б изделий автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза 1 т груза ------------------------ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; ЭМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; ТЗМ=1,17) | 30 | 14.8 |  | 14.8 | 444 |  | 444 | 17.67 | 7,33 ---------- 17,67 | 3255 |  | 3255
НР 0%=0%*0,85 от ФОТ
СП 0%=0%*0,8 от ФОТ
Всего с НР и СП3255
12 | ФССЦпг03-21-01-010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1 т груза ------------------------ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; ЭМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; ТЗМ=1,17) | 26 | 13.36 |  | 13.36 | 347 |  | 347 | 17.67 | 7,18 ---------- 17,67 | 2491 |  | 2491
НР 0%=0%*0,85 от ФОТ
СП 0%=0%*0,8 от ФОТ
Всего с НР и СП2491
13 | ФССЦпг01-01-02-003 Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т 1 т груза ------------------------ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; ЭМ=0,93 к расх.; ЗПМ=0,93; ТЗМ=0,93) | 56 | 9.96 |  | 9.96 | 558 |  | 558 | 17.67 | 11,04 ---------- 17,67 | 6160 |  | 6160
НР 0%=0%*0,85 от ФОТ
СП 0%=0%*0,8 от ФОТ
Всего с НР и СП6160
Итого по разделу | [5 empty] | 22165 |  |  |  |  | 229796
Раздел 2. Строительные работы
14 | ТЕР01-02-058-06 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 100 м3 грунта ------------------------ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.11 | 1321.79 | 1321.79 |  | 145 | 145 |  | 17.67 |  | 2562 | 2562
Накладные расходы от ФОТ(2562 руб.)1563
Сметная прибыль от ФОТ(2562 руб.)794
Всего с НР и СП4919
15 | ТЕР06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки (заливка бетона в ямы) 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле ------------------------ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.09 | 78143.57 | 1544,94 ---------- 74468,12 | 2130,51 ---------- 278,16 | 7033 | 139 ---------- 6702 | 192 ---------- 25 | 17,67 ---------- 3,938 | 6,05 ---------- 17,659 | 30010 | 2456 ---------- 26392 | 1162 ---------- 441
Накладные расходы от ФОТ(2897 руб.)2318
Сметная прибыль от ФОТ(2897 руб.)1275
Всего с НР и СП33603
16 | ТЕР06-01-015-07 Установка закладных деталей весом: до 4 кг в бетон (пластина с анкерами) 1 т ------------------------ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.17 | 10897.47 | 2154,93 ---------- 8698,71 | 43,83 ---------- 2,31 | 1853 | 366 ---------- 1480 | 7 | 17,67 ---------- 6,705 | 7,801 ---------- 17,703 | 16445 | 6467 ---------- 9923 | 55
Накладные расходы от ФОТ(6467 руб.)5174
Сметная прибыль от ФОТ(6467 руб.)2845
Всего с НР и СП24464
17 | ТЕР09-03-012-12 Монтаж опорных стоек (квадрат 100*100) 1 т конструкций ------------------------ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 3.7692 | 589.24 | 65,01 ---------- 196,38 | 327,85 ---------- 33,24 | 2221 | 245 ---------- 740 | 1236 ---------- 125 | 17,67 ---------- 4,564 | 7,306 ---------- 18,178 | 16736 | 4329 ---------- 3377 | 9030 ---------- 2272
Накладные расходы от ФОТ(6601 руб.)4555
Сметная прибыль от ФОТ(6601 руб.)3829
Всего с НР и СП25120
18 | ТСЦ-201-0763 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т т ------------------------ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) | 3.7692 | 13061.44 | ---------- 13061,44 |  | 49231 | ---------- 49231 |  | ---------- 6,77 |  | 333294 | ---------- 333294
19 | ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 окрашиваемой поверхности ------------------------ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 2.5 | 1600.83 | 76,49 ---------- 1508,39 | 15,96 ---------- 0,23 | 4002 | 191 ---------- 3771 | 40 ---------- 1 | 17,67 ---------- 1,858 | 3,143 ---------- 18,111 | 10508 | 3375 ---------- 7007 | 126 ---------- 18
Накладные расходы от ФОТ(3393 руб.)2341
Сметная прибыль от ФОТ(3393 руб.)1629
Всего с НР и СП14478
20 | ТЕР06-01-015-07 Установка закладных деталей весом: до 4 кг (для крепления секций) 1 т ------------------------ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.124 | 10897.47 | 2154,93 ---------- 8698,71 | 43,83 ---------- 2,31 | 1351 | 267 ---------- 1079 | 5 | 17,67 ---------- 6,705 | 7,801 ---------- 17,703 | 11992 | 4718 ---------- 7235 | 39
Накладные расходы от ФОТ(4718 руб.)3774
Сметная прибыль от ФОТ(4718 руб.)2076
Всего с НР и СП17842
Ленточный фундамент
21 | ТЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 100 м3 грунта ------------------------ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.35 | 1321.79 | 1321.79 |  | 463 | 463 |  | 17.67 |  | 8181 | 8181
Накладные расходы от ФОТ(8181 руб.)4990
Сметная прибыль от ФОТ(8181 руб.)2536
Всего с НР и СП15707
22 | ТЕР08-01-002-02 Устройство основания под фундаменты: щебеночного 1 м3 основания ------------------------ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 10 | 243.26 | 21,56 ---------- 168,87 | 52,83 ---------- 6,35 | 2433 | 216 ---------- 1689 | 528 ---------- 64 | 17,67 ---------- 7,25 | 5,369 ---------- 17,669 | 18897 | 3817 ---------- 12245 | 2835 ---------- 1131
Накладные расходы от ФОТ(4948 руб.)4602
Сметная прибыль от ФОТ(4948 руб.)2672
Всего с НР и СП26171
23 | ТЕР06-01-001-22 Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле ------------------------ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.4 | 134672.55 | 4347,47 ---------- 125464,47 | 4860,61 ---------- 443,34 | 53869 | 1739 ---------- 50186 | 1944 ---------- 177 | 17,67 ---------- 4,509 | 5,873 ---------- 17,667 | 268434 | 30728 ---------- 226289 | 11417 ---------- 3127
Накладные расходы от ФОТ(33855 руб.)27084
Сметная прибыль от ФОТ(33855 руб.)14896
Всего с НР и СП310414
24 | ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III т ------------------------ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) | -2.64 | 6758.22 | ---------- 6758,22 |  | -17842 | ---------- -17842 |  | ---------- 4,444 |  | -79290 | ---------- -79290
25 | ТСЦ-204-0002 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм (шаг 250 мм) т ------------------------ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) | 0.872 | 6938.55 | ---------- 6938,55 |  | 6050 | ---------- 6050 |  | ---------- 4,417 |  | 26723 | ---------- 26723
26 | ТСЦ-204-0004 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм т ------------------------ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) | 0,356 (100*4*0,89/1000) | 6501.31 | ---------- 6501,31 |  | 2314 | ---------- 2314 |  | ---------- 4,665 |  | 10795 | ---------- 10795
27 | ТСЦ-204-0037 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм т ------------------------ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) | 0.356 | 1976.65 | ---------- 1976,65 |  | 704 | ---------- 704 |  | ---------- 4,335 |  | 3052 | ---------- 3052
28 | ТСЦ-204-0035 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм т ------------------------ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) | 0.872 | 2381.5 | ---------- 2381,5 |  | 2077 | ---------- 2077 |  | ---------- 4,335 |  | 9004 | ---------- 9004
29 | ТЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 100 м3 грунта ------------------------ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.04 | 802.14 | 802.14 |  | 32 | 32 |  | 17.67 |  | 565 | 565
Накладные расходы от ФОТ(565 руб.)345
Сметная прибыль от ФОТ(565 руб.)175
Всего с НР и СП1085
Итого по разделу | [5 empty] | 122869 |  |  |  |  | 777381
Раздел 3. Монтаж секций, ворот
30 | ТЕР09-03-037-01 Монтаж секций ограждения 1 т конструкций ------------------------ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 11.256 | 1370.23 | 196,92 ---------- 462,23 | 711,07 ---------- 105,7 | 15423 | 2217 ---------- 5202 | 8004 ---------- 1190 | 17,67 ---------- 5,174 | 7,126 ---------- 16,802 | 123126 | 39174 ---------- 26915 | 57037 ---------- 19994
Накладные расходы от ФОТ(59168 руб.)40826
Сметная прибыль от ФОТ(59168 руб.)34317
Всего с НР и СП198269
31 | ТСЦ-201-0763 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т т ------------------------ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) | 11.256 | 13061.44 | ---------- 13061,44 |  | 147020 | ---------- 147020 |  | ---------- 6,77 |  | 995325 | ---------- 995325
32 | ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 окрашиваемой поверхности ------------------------ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 3.5 | 1600.83 | 76,49 ---------- 1508,39 | 15,96 ---------- 0,23 | 5603 | 268 ---------- 5279 | 56 ---------- 1 | 17,67 ---------- 1,858 | 3,143 ---------- 18,111 | 14720 | 4736 ---------- 9808 | 176 ---------- 18
Накладные расходы от ФОТ(4754 руб.)3280
Сметная прибыль от ФОТ(4754 руб.)2282
Всего с НР и СП20282
Ворота и калитки
33 | ТЕР07-01-055-04 Устройство ворот распашных: без фундаментов 100 шт. ------------------------ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.01 | 63077.97 | 10686,13 ---------- 20360,33 | 32031,52 ---------- 3478,29 | 631 | 107 ---------- 204 | 320 ---------- 35 | 17,67 ---------- 4,452 | 6,574 ---------- 17,658 | 4903 | 1891 ---------- 908 | 2104 ---------- 618
Накладные расходы от ФОТ(2509 руб.)2484
Сметная прибыль от ФОТ(2509 руб.)1455
Всего с НР и СП8842
34 | ТСЦ-201-0763 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т т ------------------------ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) | 0.4 | 13061.44 | ---------- 13061,44 |  | 5225 | ---------- 5225 |  | ---------- 6,77 |  | 35373 | ---------- 35373
35 | ТЕР07-01-055-09 Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей 100 шт. ------------------------ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.02 | 1160.75 | 725,66 ---------- 282,52 | 152.58 | 23 | 15 ---------- 5 | 3 | 17,67 ---------- 3,472 | 5.866 | 300 | 265 ---------- 17 | 18
Накладные расходы от ФОТ(265 руб.)262
Сметная прибыль от ФОТ(265 руб.)154
Всего с НР и СП716
36 | ТСЦ-201-0763 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т т ------------------------ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) | 0.251 | 13061.44 | ---------- 13061,44 |  | 3278 | ---------- 3278 |  | ---------- 6,77 |  | 22192 | ---------- 22192
37 | ------------------------ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) | 0
Итого по разделу | [5 empty] | 183932 |  |  |  |  | 1281000
Итого прямые затраты по смете | [5 empty] | 307601 | 9383 ---------- 274395 | 23823 ---------- 2721 |  |  | 2014094 | 165798 ---------- 1686592 | 161704 ---------- 46946
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [10 empty] | 2014094 | 165798 ---------- 1686592 | 161704 ---------- 46946
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 12104 |  |  |  |  | 212744
материалы | [5 empty] | 274395 |  |  |  |  | 1686592
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 23823 |  |  |  |  | 161704
Накладные расходы | [5 empty] | 12445 |  |  |  |  | 167225
Сметная прибыль | [5 empty] | 8920 |  |  |  |  | 106861
Итого | [5 empty] | 328966 |  |  |  |  | 2288180
НДС 18% | [10 empty] | 411872.4
ВСЕГО по смете | [10 empty] | 2700052.4
Note on A5: <Наименование стройки>
Note on A8: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A10: на <Наименование локальной сметы>,<Наименование объекта>
Note on A21: <Номер позиции по смете>
Note on A159: ______________ (<Составил>)
Note on A161: ______________ (<Проверил>)
Note on B21: <Обоснование (код) позиции> <Примечание> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Ед. измерения по расценке> ------------------------ <Обоснование коэффициентов> ------------------------ <Формула расчета стоимости единицы> ------------------------ <Строка задания НР для БИМ>; (<Сумма НР по позиции для БИМ>) <Строка задания СП для БИМ>; (<Сумма СП по позиции для БИМ>)
Note on C12: <Основание>
Note on D21: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on E21: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ---------- <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G21: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on H21: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> ---------- <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on I21: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> ---------- <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J21: <Индекс к позиции на ОЗП> ---------- <Индекс к позиции на МАТ>
Note on K13: =<Итого по расчету>/1000
Note on K14: <Итого ТЗ>
Note on K15: =<Итого ФОТ>/1000
Note on K21: <Индекс к позиции на ЭМ> ---------- <Индекс к позиции на ЗПМ>
Note on L21: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on M21: <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on P21: <Признак материала - позиции>
Note on Q21: <Индекс к позиции на ОЗП>
Note on R17: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on S17: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on T17: <Строка задания НР для БИМ>
Note on U17: <Строка задания СП для БИМ>
Note on V17: <Сумма НР по позиции для БИМ>
Note on W17: <Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on X17: <Итоговое значение по позиции для БИМ>
Note on Y17: <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on Z17: <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>