## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Главы Администрации | [6 empty] | Глава города Рубцовска
города Рубцовска - начальник
управления по жилищно-коммунальному
хозяйству и экологии
_____________________М.А. Одокиенко | [6 empty] | _____________________Д.З. Фельдман
_____ ________________ 2020 г. | [6 empty] | ____ ______________2020 г.
Администрация города Рубцовска
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на выполнение работ по спиливанию аварийных деревьев на землях общего пользования города Рубцовска в 2020 году
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________466,501 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________97,575 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________351,42 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2020 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1.
1 | ТЕРр68-34-4 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №561/пр | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см (1 м3 дерева) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-34-4 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2020-1 кв) ОЗП=22,66; ЭМ=6,061; ЗПМ=22,616 | 40 | 636,97 218,22 | 418,75 129,59 | 25479 | 8729 | 16750 5184 | 1.11 | 44.4
2 | ТЕРр68-34-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см (1 м3 дерева) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-34-2 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2020-1 кв) ОЗП=22,66; ЭМ=6,06; ЗПМ=22,622 | 38 | 1705,26 520,05 | 1185,21 308,79 | 64800 | 19762 | 45038 11734 | 3.04 | 115.52
3 | ТЕРр68-34-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см (1 м3 дерева) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-34-1 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2020-1 кв) ОЗП=22,66; ЭМ=6,06; ЗПМ=22,623 | 50 | 2145,06 655,33 | 1489,73 387,98 | 107253 | 32767 | 74486 19399 | 3.83 | 191.5
4 | ТССЦпг-01-01-01-007 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого (1 т груза) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-007 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2020-1 кв) ЭМ=15,567 | 80 | 175.13 | 175.13 | 14010 |  | 14010
5 | ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2020-1 кв) ЭМ=10,51 | 80 | 121.5 | 121.5 | 9720 |  | 9720
6 | текущая цена | Утилизация (м3) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; МАТ = 77/1,2/6,28/1,1-77) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=6,28 | 128 | 58.33 |  | 7466
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 228728 | 61258 | 160004 36317 |  | 351.42
Накладные расходы | [5 empty] | 101478
Сметная прибыль | [5 empty] | 58545
Итоги по смете:
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 357555 |  |  |  | 351.42
Погрузо-разгрузочные работы | [5 empty] | 14010
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 9720
Автомобильные дороги | [5 empty] | 7466
Итого | [5 empty] | 388751 |  |  |  | 351.42
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 7466
Машины и механизмы | [5 empty] | 160004
ФОТ | [5 empty] | 97575
Накладные расходы | [5 empty] | 101478
Сметная прибыль | [5 empty] | 58545
НДС 20% от 388751 | [5 empty] | 77750
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 466501 |  |  |  | 351.42
Составил: ___________________________В.Е. Рощупкина
(подпись, расшифровка)
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________