## 1
Ведомость объёмов работ
Выполнение работ по капитальному ремонту линий наружного освещения в городе Рубцовске Алтайского края
объект | [7 empty] | Электромонтажные работы по строительству линии НО в г.Рубцовске по ул.Терешковой от Угловского тракта до участка №17 по ул. Терешковой и по ул.Ростовская от ул. Менделеева до ул. Каменской
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов | № в ЛСР | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
Раздел 1. по ул.Терешковой от Угловского тракта до участка №17 по ул. Терешковой | [8 empty] | Раздел 1. по ул.Терешковой от Угловского тракта до участка №17 по ул. Терешковой
1 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт | 23 |  | 1 |  | 1
2 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных | шт | 23 |  | 2 |  | 1
3 | Стойка вибрированная СВ-110-3,5 | шт | 3 |  | 3 |  | 1
4 | Стойка вибрированная СВ-105-3,5 | шт | 3 |  | 4 |  | 1
5 | Стойка вибрированная СВ-95-3,0 | шт | 17 |  | 5 |  | 1
6 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника | м | 679 | (679 / 1000)*1000 | 6 |  | 1
7 | Провод СИП2 3х25+1х54 | м | 692.58 | 679*1,02 | 7 |  | 1
8 | Траверса на опоре | шт | 5 |  | 8 |  | 1
9 | Траверса окрас | шт | 5 |  | 9 |  | 1
10 | Зажим анкерный ЗАН 16-35 | шт | 14 |  | 10 |  | 1
11 | Кронштейн анкерный КАМ-1500 | шт | 14 |  | 11 |  | 1
12 | Комплект промежуточной подвески КОПМ-1500 | шт | 16 |  | 12 |  | 1
13 | Зажим ответ. изолированный ЗОИ 16-95\2,5-35 | шт | 8 |  | 13 |  | 1
14 | Зажим ответ. изолированный ЗОИ 16-70\1,5-10 | шт | 46 |  | 14 |  | 1
15 | Зажим ответ. переходной ZP 95NM (25-150\25-95) | шт | 23 |  | 15 |  | 1
16 | Зажим плашечный ПС-1-1 | шт | 23 |  | 16 |  | 1
17 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 16 | (16 / 100)*100 | 17 |  | 1
18 | Гофротруба ПНД черная д.32 | м | 16.32 | 16*1,02 | 18 |  | 1
19 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 73 | (73 / 100)*100 | 19 |  | 1
20 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | м | 74.46 | ((73*1,02) / 1000)*1000 | 20 |  | 1
21 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 | м | 16 | (16 / 100)*100 | 21 |  | 1
22 | Провод СИП2 3х25+1х54 | м | 16.32 | 16*1,02 | 22 |  | 1
23 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 |  | 23 |  | 1
24 | Корпус металлический ЩРН-24 IP-54 | шт | 1 |  | 24 |  | 1
25 | Прибор или аппарат | шт | 5 | 1+3+1 | 25 |  | 1
26 | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 6 кА, характеристика B | шт | 3 |  | 26 |  | 1
27 | Выключатель автоматический 3P, 20 А, 6 кА, характеристика B | шт | 1 |  | 27 |  | 1
28 | Таймер цифровой ТЭ-15 | шт | 1 |  | 28 |  | 1
29 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении Фотореле | шт | 1 |  | 29 |  | 1
30 | Фотореле ФР-601 | шт | 1 |  | 30 |  | 1
31 | Контактор постоянного тока на конструкции на ток: до 160 А | шт | 1 |  | 31 |  | 1
32 | Контактор КМ 20-40М 20А | шт | 1 |  | 32 |  | 1
33 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | м | 6 | (6 / 100)*100 | 33 |  | 1
34 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450 | м | 6.18 | ((6*1,03) / 1000)*1000 | 34 |  | 1
35 | Светильник на кронштейнах | шт | 24 | (24 / 100)*100 | 35 |  | 1
36 | Светильник консольный светодиодный | шт | 24 |  | 36 |  | 1
37 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 | шт | 20 | (20 / 100)*100 | 37 |  | 1
38 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | шт | 22 |  | 38 |  | 1
39 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2 | шт | 1 |  | 39 |  | 1
40 | Кронштейн консольный К1П-1,0-1,0 | шт | 22 |  | 40 |  | 1
41 | Кронштейн консольный К2П-1,0-1,0\15-180 | шт | 1 |  | 41 |  | 1
42 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории | переход | 3 |  | 42 |  | 1
43 | Монтаж ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН) на линиях электропередачи до 10 кВ: с использованием автогидроподъемника | опор | 3 | (3 / 10)*10 | 43 |  | 1
44 | Ограничитель перенапряжения ОПн-0,4\300\0,45 | шт | 12 |  | 44 |  | 1
45 | Стяжной хомут KCC NORD 5*200 | шт | 56 |  | 45 |  | 1
46 | Лента бандажная | шт | 62 |  | 46 |  | 1
47 | Скрепа бугель | шт | 62 |  | 47 |  | 1
Заголовок | [9 empty] | Заголовок
48 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | м3 | 1 | (1 / 100)*100 | 48 |  | 1
49 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм | м | 15 | (15 / 100)*100 | 49 |  | 1
50 | Сталь Д-10 | м | 15 |  | 50 |  | 1
51 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | шт | 2 | (2 / 10)*10 | 51 |  | 1
52 | Сталь Д-16 | м | 6 |  | 52 |  | 1
53 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | м3 | 1 | (1 / 100)*100 | 53 |  | 1
54 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций | шт | 23 | (23 / 10)*10 | 54 |  | 1
55 | Заземляющий проводник ЗП1М | шт | 23 |  | 55 |  | 1
56 | ПроводПУВ 1х10 | м | 2 |  | 56 |  | 1
Пусконаладочные испытания | [9 empty] | Пусконаладочные испытания
57 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт | 3 |  | 57 |  | 1
58 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт | 1 |  | 58 |  | 1
59 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 1 |  | 59 |  | 1
60 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 3 |  | 60 |  | 1
61 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | измерений | 27 |  | 61 |  | 1
62 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 27 |  | 62 |  | 1
Сопутствующие работы | [9 empty] | Сопутствующие работы
63 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 | шт | 30 |  | 63 |  | 1
64 | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м | маш.-ч | 7.95 | 15,9/2 | 64 |  | 1
65 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 10 |  | 65 |  | 1
66 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 10 |  | 66 |  | 1
67 | Утилизация | м3 | 60 |  | 67 |  | 1
Раздел 2. По ул.Ростовская от ул. Менделеева до ул. Каменской | [8 empty] | Раздел 2. По ул.Ростовская от ул. Менделеева до ул. Каменской
68 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт | 41 | 9+32 | 68 |  | 1
69 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных | шт | 41 |  | 69 |  | 1
70 | Стойка вибрированная СВ-105-3,5 | шт | 9 |  | 70 |  | 1
71 | Стойка вибрированная СВ-95-3,0 | шт | 32 |  | 71 |  | 1
72 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника | м | 1085 | (1085 / 1000)*1000 | 72 |  | 1
73 | Провод СИП2 3х25+1х54 | м | 1106.7 | 1085*1,02 | 73 |  | 1
74 | Траверса на опоре | шт | 5 |  | 74 |  | 1
75 | Траверса окрас | шт | 5 |  | 75 |  | 1
76 | Зажим анкерный ЗАН 16-35 | шт | 8 |  | 76 |  | 1
77 | Кронштейн анкерный КАМ-1500 | шт | 8 |  | 77 |  | 1
78 | Комплект промежуточной подвески КОПМ-1500 | шт | 32 |  | 78 |  | 1
79 | Зажим ответ. изолированный ЗОИ 16-95\2,5-35 | шт | 12 |  | 79 |  | 1
80 | Зажим ответ. изолированный ЗОИ 16-70\1,5-10 | шт | 72 |  | 80 |  | 1
81 | Зажим ответ. переходной ZP 95NM (25-150\25-95) | шт | 36 |  | 81 |  | 1
82 | Зажим плашечный ПС-1-1 | шт | 36 |  | 82 |  | 1
83 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 16 | (16 / 100)*100 | 83 |  | 1
84 | Гофротруба ПНД черная д.32 | м | 16.32 | 16*1,02 | 84 |  | 1
85 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 100 | (100 / 100)*100 | 85 |  | 1
86 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | м | 102 | ((100*1,02) / 1000)*1000 | 86 |  | 1
87 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 | м | 16 | (16 / 100)*100 | 87 |  | 1
88 | Провод СИП2 3х25+1х54 | м | 16.32 | 16*1,02 | 88 |  | 1
89 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 |  | 89 |  | 1
90 | Корпус металлический ЩРН-24 IP-54 | шт | 1 |  | 90 |  | 1
91 | Прибор или аппарат | шт | 5 | 1+3+1 | 91 |  | 1
92 | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 6 кА, характеристика B | шт | 3 |  | 92 |  | 1
93 | Выключатель автоматический 3P, 20 А, 6 кА, характеристика B | шт | 1 |  | 93 |  | 1
94 | Таймер цифровой ТЭ-15 | шт | 1 |  | 94 |  | 1
95 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении Фотореле | шт | 1 |  | 95 |  | 1
96 | Фотореле ФР-601 | шт | 1 |  | 96 |  | 1
97 | Контактор постоянного тока на конструкции на ток: до 160 А | шт | 1 |  | 97 |  | 1
98 | Контактор КМ 20-40М 20А | шт | 1 |  | 98 |  | 1
99 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | м | 6 | (6 / 100)*100 | 99 |  | 1
100 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450 | м | 6.18 | ((6*1,03) / 1000)*1000 | 100 |  | 1
101 | Светильник на кронштейнах | шт | 36 | (36 / 100)*100 | 101 |  | 1
102 | Светильник консольный светодиодный | шт | 36 |  | 102 |  | 1
103 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | шт | 36 |  | 103 |  | 1
104 | Кронштейн консольный К1П-1,0-1,0 | шт | 36 |  | 104 |  | 1
105 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 | шт | 20 | (20 / 100)*100 | 105 |  | 1
106 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории | переход | 3 |  | 106 |  | 1
107 | Монтаж ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН) на линиях электропередачи до 10 кВ: с использованием автогидроподъемника | опор | 12 | (12 / 10)*10 | 107 |  | 1
108 | Ограничитель перенапряжения ОПн-0,4\300\0,45 | шт | 12 |  | 108 |  | 1
109 | Стяжной хомут KCC NORD 5*200 | шт | 82 |  | 109 |  | 1
110 | Лента бандажная | шт | 86 |  | 110 |  | 1
111 | Скрепа бугель | шт | 86 |  | 111 |  | 1
Заголовок | [9 empty] | Заголовок
112 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | м3 | 1 | (1 / 100)*100 | 112 |  | 1
113 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм | м | 15 | (15 / 100)*100 | 113 |  | 1
114 | Сталь Д-10 | м | 15 |  | 114 |  | 1
115 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | шт | 2 | (2 / 10)*10 | 115 |  | 1
116 | Сталь Д-16 | м | 6 |  | 116 |  | 1
117 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | м3 | 1 | (1 / 100)*100 | 117 |  | 1
118 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций | шт | 37 | (37 / 10)*10 | 118 |  | 1
119 | Заземляющий проводник ЗП1М | шт | 36 |  | 119 |  | 1
120 | ПроводПУВ 1х10 | м | 2 |  | 120 |  | 1
Пусконаладочные испытания | [9 empty] | Пусконаладочные испытания
121 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт | 3 |  | 121 |  | 1
122 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт | 1 |  | 122 |  | 1
123 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 2 |  | 123 |  | 1
124 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 1 |  | 124 |  | 1
125 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | измерений | 38 | (38 / 100)*100 | 125 |  | 1
126 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 40 |  | 126 |  | 1
Сопутствующие работы | [9 empty] | Сопутствующие работы
127 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 | шт | 30 |  | 127 |  | 1
128 | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м | маш.-ч | 7.95 | 15,9/2 | 128 |  | 1
129 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 10 |  | 129 |  | 1
130 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 10 |  | 131 |  | 1
131 | Утилизация | м3 | 60 |  | 132 |  | 1
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]