

**Администрация города Рубцовска**

**Алтайского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

06.02.2025 № 253

Об утверждении плана основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края на 2025 год

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях совершенствования подготовки органов управления и сил Рубцовского городского звена Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, принимая во внимание пункт 4 протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Алтайского края от 14.01.2025 № КЧС-1, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края (далее – город Рубцовск) на 2025 год (далее – План основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Рубцовска на 2025 год) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» (Саженин А.В.) обеспечить доведение Плана основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Рубцовска на 2025 год до руководителей учреждений, предприятий и организаций, осуществляющих свою хозяйственную деятельность на территории города Рубцовска, независимо от их организационно-правовых форм, и организовать контроль за выполнением предусмотренных планом мероприятий.

3. Признать постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 26.02.2024 № 487 «Об утверждении плана основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2024 год» утратившим силу.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска - начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Обуховича О.Г.

Глава города Рубцовска Д.З.Фельдман

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

Приложение

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 06.02.2025 № 253

ПЛАН

основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования города Рубцовска на 2025 год

| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные исполнители | Соисполнители | Ожидаемые результаты | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование системы нормативно правового регулирования и координации деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | | | | | | |
|  | Подготовка и направление доклада о состоянии гражданской обороны города Рубцовска | до 20 января (по состоянию на 1 января текущего года)  до 20 июня (по состоянию на 1 июня текущего года | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Организации, учреждения города Рубцовска | Направлен доклад в ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» обобщение информации о состоянии гражданской обороны |  |
|  | Уточнение (корректировка) плана гражданской обороны и защиты населения (плана гражданской обороны) города Рубцовска | до 25 января (по состоянию на 1 января текущего года) | Администрация города Рубцовска; МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Организации, учреждения города Рубцовска | Уточнен план, запланированы и обеспечены ресурсами мероприятия по гражданской обороне и защите населения |  |
|  | Уточнение (корректировка) плана приведения в готовность гражданской обороны города Рубцовска | до 1 февраля (по состоянию на 1 января текущего года) | Администрация города Рубцовска; МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Организации, учреждения города Рубцовска | Уточнен план, запланированы и обеспечены ресурсами мероприятия по гражданской обороне и защите населения |  |
|  | Корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций:   1. организации:   отнесенной в соответствии с законодательством к критически важным и (или) потенциально опасным объектам;  эксплуатирующей потенциально опасные объекты классов опасности III и IV;  имеющей места массового пребывания людей, определенные в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;  численность работников которой составляет 50 чел. и более;  иной организации, определяемой в соответствии с законодательством в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  2) города Рубцовска | до 1 февраля (по состоянию на 1 января текущего года)  до 1 февраля (по состоянию на 1 января текущего года) | Организации, Администрация города Рубцовска; | МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Уточнены планы, обеспечена готовность к действиям по предназначению |  |
|  | Направление в ГУ МЧС России по Алтайскому краю информации о выполнении мероприятий Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024 год | до 9 февраля | МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Организации, учреждения города Рубцовска | Проведена оценка степени выполнения плана (по направленной информации) |  |
|  | Направление в ГУ МЧС России по Алтайскому краю материалов для государственного доклада «О состоянии защиты населения и территории города Рубцовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2024 году», в том числе: отчетов о работе и состоянии федеральных и территориальных подсетей сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения | до 1 марта | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Организации, учреждения города Рубцовска | Материалы направлены |  |
|  | Направление в ГУ МЧС России по Алтайскому краю информации по реализации плана мероприятий на 2025 – 2030 года (II этап) по реализации Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года | сентябрь | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Организации, учреждения города Рубцовска | Направлена информация в проект доклада |  |
|  | Направление в ГУ МЧС России по Алтайскому краю информации о реализованных комплексах мер, направленных на снижение числа бесхозяйных гидротехнических сооружений в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и повышения уровня защищенности критически важных и потенциально опасных объектов в чрезвычайных ситуациях | до 10 декабря | Администрация города Рубцовска | Организации, учреждения города Рубцовска | Обеспечен контроль за состоянием гидротехнических сооружений, снижено число бесхозяйных гидротехнических сооружений |  |
|  | Разработка и утверждение Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Рубцовска на 2026 год | до 1 декабря | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Организации, учреждения города Рубцовска | Утвержден (одобрен) план, запланированы основные мероприятия |  |
|  | Направление в ГУ МЧС России по Алтайскому краю информации по фактическому созданию резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Рубцовска | в течение года (по фактическим срокам) | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Организации, учреждения города Рубцовска | Проведена оценка степени выполнения мероприятий по созданию резервов (по направленным материалам) |  |
|  | Проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Рубцовска | ежеквартально | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»» | заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Рассмотрены вопросы и приняты меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности |  |
|  | Уточнение (корректировка) плана первоочередного жизнеобеспечения в чрезвычайной ситуации в муниципальном образовании – План ПЖОН | до 3 марта (по состоянию на 1 января текущего года) | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Организации, учреждения города Рубцовска | Уточнен план, запланированы и обеспечены ресурсами мероприятия по защите населения |  |
|  | Проведение заседаний эвакуационной комиссии города Рубцовска | ежеквартально | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Рассмотрены вопросы и приняты меры по эвакуации населения |  |
|  | Проведение заседаний комиссии по повышению устойчивости города Рубцовска | ежеквартально | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Рассмотрены вопросы и приняты меры по повышению устойчивости |  |
|  | Корректировка и утверждение плана привлечения сил и средств на тушение ландшафтных (природных) пожаров на территории муниципального образования на период пожароопасного сезона 2025 года | до 01 февраля | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Организации, учреждения города Рубцовска | Уточнен план, запланированы и обеспечены ресурсами мероприятия по защите населения |  |
| 2. Повышение эффективности управления гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | | | | | | |
| 1. 16 | Участие в подведении итогов деятельности территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2024 год и постановка задач на 2025 год | до 30 января | МЧС России | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Проведена оценка деятельности подсистем за 2024 год |  |
| 1. 17 | Участие в проверке готовности органов управления сил и средств функциональных и территориальной подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Алтайского края к действиям по предназначению в паводкоопасном периоде, а также в пожароопасном сезоне 2025 года | в течение года (в соответствии с решением Совета Безопасности Российской Федерации) | МЧС России | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»; заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Проведена оценка готовности |  |
| 1. 18 | Участие в проведении комплексных проверок готовности систем оповещения населения (включение оконечных средств оповещения и доведение до населения сигнала оповещения и информации в виде аудио-, аудиовизуального, текстового сообщения, в том числе путем замещения телерадиовещания с перерывом вещательных программ) | март (5 марта),  октябрь (1 октября) | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска» | Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Проведена оценка готовности систем оповещения населения |  |
| 1. 19 | Проведение обследований гидротехнических сооружений | в течение года | организации, эксплуатирующие гидротехнические сооружения | Администрация города Рубцовска | Проведено обследование гидротехнического сооружения |  |
| 1. 20 | Участие в создании и развитии централизованной государственной информационной системы «Централизованная система сбора информации систем-112» | в течение года | МЧС России | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Реализация Концепции создания (развития) централизованной системы информации системы-112 |  |
| 1. 21 | Участие в совершенствовании функционирования государственной информационной системы «Автоматизированная информационно-управляющая система единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» на единой цифровой платформе Российской Федерации «ГосТех» | в течение года | МЧС России | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска», заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Развитие аппаратно-программных комплексов и технических средств мониторинга, прогнозирования и Поддержки принятия решений в целях повышения эффективности деятельности органов управления гражданской обороны и органов РСЧС |  |
| 1. 22 | Участие в заседаниях краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | ежеквартально | Министерство транспорта Алтайского края | Администрация города Рубцовска | Рассмотрены вопросы и приняты меры по обеспечению безопасности дорожного движения |  |
| 1. 23 | Участие в заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Алтайского края | Ежеквартально | «УГЗ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Рассмотрены вопросы и приняты меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности |  |
| 1. 24 | Участие в оперативных селекторных совещаниях по уточнению параметров оперативной обстановки за сутки | Ежедневно | ГУ МЧС России по  Алтайскому краю | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Подведены итоги за прошедшие сутки, обозначены задачи на предстоящие сутки |  |
| 1. 25 | Ведение учета сил постоянной готовности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | ежедневно | МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Администрация города Рубцовска | Проверена и оценена степень готовности сил постоянной готовности |  |
| 1. 26 | Участие в еженедельных оперативных селекторных совещаний по уточнению параметров оперативной обстановки | еженедельно (по понедельникам) | ГУ МЧС России по  Алтайскому краю | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Подведены итоги за прошедшую неделю, обозначены задачи на предстоящую неделю |  |
| 1. 27 | Участие в проведении плановой еженедельной проверки технического состояния аппаратуры оповещения и каналов связи региональной и муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения Алтайского края | еженедельно (по вторникам) | «УГЗ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  Алтайский филиал ПАО «Ростелеком» | Проверена и оценена степень готовности аппаратуры оповещения |  |
| 1. 28 | Участие в селекторных совещаниях с главами муниципальных образований по подведению итогов реагирования органов управления и сил Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на чрезвычайные ситуации и происшествия за предыдущий месяц и постановка задач на предстоящий месяц | ежемесячно (в первый вторник месяца) | ГУ МЧС России по Алтайскому краю | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Подведены итоги за прошедший месяц, обозначены задачи на предстоящий месяц |  |
| 1. 29 | Участие в проведение плановой ежемесячной проверки технического состояния аппаратуры оповещения региональной и муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения Алтайского края и аппаратуры автоматизированного переключения программы краевого УКВ радиовещания | Ежемесячно (третий вторник месяца) | «УГЗ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска; Алтайский филиал ПАО «Ростелеком» | Проверена и оценена степень готовности аппаратуры оповещения |  |
| 1. 30 | Работа рабочих групп межведомственной комиссии Алтайского края при проведении оценки готовности органов местного самоуправления к действиям в паводкоопасный период 2025 года | март-апрель | Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Проверена и оценена степень готовности к действиям в паводкоопасный период |  |
| 1. 31 | Проведение рабочего совещания с региональными операторами связи по вопросу снижения негативного воздействия на инфраструктуру связи в период прохождения весеннего половодья и паводков 2025 года | апрель | Министерство цифрового развития и связи Алтайского края | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Проведена оценка состояния инфраструктуры связи |  |
| 1. 32 | Участие в селекторном совещании с руководителями управлений социальной защиты населения, учреждений социального обслуживания по вопросам обеспечения комплексной безопасности | апрель | Министерство социальной защиты Алтайского края | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Проведена оценка состояния комплексной безопасности |  |
| 1. 33 | Участие в подведении итогов деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Алтайского края за I полугодие 2025 года и постановка задач на II полугодие 2025 года | июль | ГУ МЧС России по Алтайскому краю | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Проведена оценка деятельности за I полугодие 2025 года |  |
| 1. 34 | Участие в подведении итогов деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности | декабрь | ГУ МЧС России по Алтайскому краю | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  заинтересованные организации, учреждения |  |  |
|  | людей на водных объектах Алтайского края за 2025 год и постановка задач на 2026 год |  |  | города Рубцовска | Проведена оценка деятельности за 2025 год |  |
| 1. 35 | Участие в подведение итогов деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Сибирского федерального округа за 2025 год и постановка задач на 2026 год | декабрь | ГУ МЧС России по Алтайскому краю | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Проведена оценка деятельности за 2025 год |  |
| 1. 36 | Осуществление сбора информации в области защиты населения и территории города Рубцовска от чрезвычайных ситуаций и обмена такой информацией | в течение года | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Повышение уровня взаимодействия между Администрацией города Рубцовска и организации |  |
| 1. 37 | Организация тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы на территории Алтайского края | в течение года | ГУ МЧС России по  Алтайскому краю,  «УГЗ Алтайского края»» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Снижение количества погибших, пострадавших и материального ущерба |  |
| 1. 38 | Проверка готовности единых дежурно-диспетчерских служб к действиям по предназначению (оказание помощи) | в течение года (по отдельному плану) | ГУ МЧС России по  Алтайскому краю | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Проверена и оценена степень готовности к действиям по предназначению |  |
| 1. 39 | Преддекларационное обследование гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности | в течение года (по отдельному плану) | Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | Администрация города Рубцовска,  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Проверена и оценена степень готовности гидротехнических сооружений |  |
| 1. 40 | Проверка готовности органов управления медицинских организаций и медицинских сил к действиям по предназначению | в течение года (по отдельному плану) | Министерство здравоохранения Алтайского края | Медицинские организации города Рубцовска Алтайского края | Проверена и оценена степень готовности медицинских организаций и медицинских сил |  |
| 1. 41 | Оценка готовности эксплуатирующих организаций к действиям по локализации и ликвидации розливов нефти и нефтепродуктов | в течение года (по заявкам организаций) | ГУ МЧС России по Алтайскому краю | Администрация города Рубцовска;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Проведена оценка состояния готовности эксплуатирующих организаций |  |
| 1. 42 | Мероприятия по совершенствованию системы оповещения:  создание (модернизация) МАСЦО (по мере необходимости с учетом ст.7 ФЗ от 21.12.1994 № 68 –ФЗ;  закупка оборудования;  создание пунктов управления спасательных служб;  уточнение списков оповещения, заведенных на СЦВ, PVR-4;  обучение старших оперативных дежурных ЕДДС, оперативных дежурных ЕДДС, помощников оперативных дежурных ЕДДС – операторов «112» | в течение года | Администрация города Рубцовска,  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска» | Специалисты МКУ УГОЧС,  начальник ЕДДС;  начальники спасательных служб | Совершенствование системы оповещения города Рубцовска |  |
| 3. Обеспечение поддержания в готовности к применению по предназначению органов управления, сил и средств гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | | | | | | |
| 1. 43 | Участие в штабной тренировке по гражданской обороне с практическим выполнением задач гражданской обороны в федеральных органах исполнительной власти и на территории субъектов Российской Федерации | октябрь  (IV квартал) | МЧС России;  ГУ МЧС России по  Алтайскому краю | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Проверена и оценена степень готовности органов управления, подготовлены аналитические материалы |  |
| 1. 44 | Участие в командно-штабном учении с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводков, а также защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров в 2025 году | в течение года | МЧС России;  ГУ МЧС России по Алтайскому краю | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Проведена проверка и оценена степень готовности, подготовлены аналитические материалы о результатах |  |
| 1. 45 | Участие в объектовых тренировках на потенциально опасных объектах | в течение года | потенциально опасные объекты | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Проведены тренировки, повышено устойчивое функционирование объектов |  |
| 1. 46 | Участие в тренировке с оперативной дежурной сменой центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Алтайскому краю и едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований по ликвидации чрезвычайных ситуаций | ежедневно | ГУ МЧС России по  Алтайскому краю | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Проверена и оценена степень готовности к действиям по предназначению |  |
| 1. 47 | Участие в пожарно-тактических учений на территории Алтайского края | Ежемесячно (согласно графику) | ГУ МЧС России по Алтайскому краю | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Проверена и оценена степень готовности органов управления, сил и средств |  |
| 1. 48 | Участие в командно-штабном учении с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Алтайского края по теме: «Действия органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Алтайского края при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком» | март | ГУ МЧС России по  Алтайскому краю;  «УГЗ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Проверена и оценена степень готовности органов управления, сил и средств |  |
| 1. 49 | Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования Алтайского края» | в течение года | «УГЗ Алтайского края» | МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Повышение уровня квалификации и мастерства персонала ЕДДС, материально-технической базы ЕДДС |  |
| 1. 50 | Участие в проведение учений с участием учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля ГО и ЗН | I квартал | ГУ МЧС России по Алтайскому краю; | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Проверена и оценена степень готовности сети наблюдения и лабораторного контроля |  |
| 1. 51 | Участие в проведении практической стажировки дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС муниципальных образований на базе ЦУКС Главного управления МЧС России по Алтайскому краю | сентябрь-октябрь (согласно отдельному графику*)* | Главное управление МЧС России по Алтайскому краю | МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Повышение уровня квалификации и мастерства персонала ЕДДС |  |
| 1. 52 | Участие в тренировке с учреждениями сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны Алтайского края по теме: «Обнаружение и обозначение районов; подвергшихся радиационному; химическому, биологическому заражению силами сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны» | октябрь | ГУ МЧС России по  Алтайскому краю | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Проверена и оценена степень готовности сети наблюдения и лабораторного контроля |  |
| 1. 53 | Участие в командно-штабном учении с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Алтайского края по теме: «Действия органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Алтайского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий, обусловленных снежными заносами и крупными дорожно-транспортными происшествиями в зимний период, на автомобильных дорогах Алтайского края» | ноябрь | ГУ МЧС России по  Алтайскому краю;  «УГЗ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Проверена и оценена степень готовности органов управления, сил и средств |  |
| 1. 54 | Участие в региональном этапе смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны и подведение итогов смотра-конкурса | в течение года (итоги – ноябрь) | ГУ МЧС России по  Алтайскому краю;  «УГЗ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Выявлено лучшее защитное сооружение; оценено состояние готовности сооружений; принимающих участие |  |
| 1. 55 | Участие в смотре-конкурсе на лучшее защитное сооружение гражданской обороны и подведение итогов смотра-конкурса | в течение года  (итоги – декабрь) | МЧС России;  ГУ МЧС России по  Алтайскому краю | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Выявлено лучшее защитное сооружение, оценено состояние готовности сооружений, принимающих участие |  |
| 1. 56 | Оборудование автономными пожарными извещателями жилых помещений многодетных малоимущих семей, проживающих в индивидуальных жилых домах, расположенных на территории города Рубцовска | в течение года | Министерство социальной защиты Алтайского края | ГУ МЧС России по Алтайскому краю;  Алтайское краевое отделение ВДПО;  УГЗ Алтайского края | Повышение уровня противопожарной безопасности жилых объектов |  |
| 1. 57 | Проведение пожарно-тактических учений пожарных поездов в Алтайском территориальном управлении Западно-Сибирской железной дороги:  Пожарный поезд станции Рубцовск | май | ОАО «РЖД» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Проверена и оценена степень готовности органов управления, сил и средств |  |
| 1. 58 | Штабная тренировка с КЧС и ПБ города: «Действия органов управления и сил РСЧС при ликвидации последствий паводков и наводнений» | март | Администрация города Рубцовска,  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Чл. КЧС и ПБ, комитеты, ведомства | Проверена и оценена степень готовности органов управления, подготовлены справочно-аналитические материалы о результатах |  |
| 1. 59 | Штабная тренировка с комиссией ЧС и ПБ города по теме: «Действия органов управления и сил РСЧС при ликвидации аварий техногенного характера на энерготехнических, водопроводных и канализационных сетях». | октябрь | Администрация города Рубцовска,  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Чл. КЧС и ПБ, комитеты, ведомства | Проверена и оценена степень готовности органов управления, подготовлены справочно-аналитические материалы о результатах |  |
| 1. 60 | Проведение тренировок с Администрацией пунктов временного размещения города Рубцовска: |  | Администрация города Рубцовска,  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Администрация ПВР |  |  |
|  | ООО «Центральный рынок» подразделение гостиница «Центральная» | (по отдельному плану) |  | Проверена и оценена степень готовности органов управления, подготовлены справочно-аналитические материалы о результатах |  |
|  | МБОУ «Гимназия № 3» | (по отдельному плану) |  |  |
|  | МБОУ «Лицей «Эрудит» | (по отдельному плану) |  |  |
|  | МБОУ «Гимназия № 8» | (по отдельному плану) |  |  |
|  | МБОУ СОШ 10 ККЮС | (по отдельному плану) |  |  |
|  | МБОУ «Средняя общеобра­зовательная школа № 23» | (по отдельному плану) |  |  |
|  | МБОУ **«Лицей № 24» имени П.С. Приходько** | (по отдельному плану) |  |  |
| 1. 61 | Командно-штабное учение:  МУП «Рубцовский водоканал»по теме: «Отработка действий руководящего, КНС, сил объектового звена РСЧС при ликвидации ЧС техногенного характера». Развертывание пункта выдачи СИЗ.  КГБУЗ «Городская больница №1» по теме: «Отработка действий руководящего, КНС, сил объектового звена РСЧС при ликвидации ЧС техногенного характера». перевод учреждения на работу в условиях военного времени | февраль  май | Администрация города Рубцовска,  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»  Администрация города Рубцовска,  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Руководящий состав, КНС, НАСФ объекта экономики (учреждения)  Руководящий состав, КНС, НАСФ объекта экономики (учреждения) | Проверена и оценена степень готовности органов управления, подготовлены аналитические материалы.  Проверена и оценена степень готовности органов управления, подготовлены аналитические материалы |  |
| 1. 62 | Объектовая тренировка:  КГБПОУ «Рубцовский медицинский колледж»по теме: «Организация и проведение мероприятий по защите учащихся и персонала при ЧС природного и техногенного характера, проведение эвакуации»;  образовательные учреждения города | Сентябрь 2025 г.  По отдельному плану | Администрация города Рубцовска,  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»  Руководитель учебного заведения | Руководители и КНС;  Личный состав НАСФ | Проверена и оценена степень готовности органов управления, подготовлены справочно-аналитические материалы о результатах |  |
| 1. 63 | Повышение классности и аттестация вновь принятых на работу спасателей | В течение года | Начальник ПСО МКУ УГОЧС | Спасатели МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Обеспечено форми­рование и повышение уровня подготовки |  |
| 1. 64 | Сдача зачетов по техминимуму для подтверждения квалификации водолаза | Октябрь 2025 г. | Начальник ПСО МКУ УГОЧС | Спасатели МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Обеспечено форми­рование и повышение уровня подготовки |  |
| 1. 65 | Первоначальное обучение спасателей | С момента назначения на должность | Начальник ПСО МКУ УГОЧС | Спасатели, вновь принятые на работу | Обеспечено форми­рование и повышение уровня подготовки |  |
| 1. 66 | Противопожарная подготовка | 1 раз в квартал | Начальник ПСО МКУ УГОЧС | Спасатели МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Обеспечено форми­рование и повышение уровня подготовки |  |
| 1. 67 | Медицинская подготовка, отработка практических навыков в оказании ПМП | 1 раз в месяц | Начальник ПСО МКУ УГОЧС | Спасатели МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Обеспечено форми­рование и повышение уровня подготовки |  |
| 1. 68 | Подготовка спасателей - общественников | В период проведения УТС, не менее одного раза в период обучения | Начальник ПСО МКУ УГОЧС | Спасатели -общественники | Обеспечено форми­рование и повышение уровня подготовки |  |
| 1. 69 | Учебно-тренировочные сборы:  по водолазной подготовке (карьер с. Веселоярск) | 15.10-31.11 | Начальник ПСО МКУ УГОЧС | Спасатели МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Обеспечено форми­рование и повышение уровня подготовки |  |
|  | по горно-таежной подготовке в зимних условиях | 10.12.-20.12 | Начальник ПСО МКУ УГОЧС | Спасатели МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Обеспечено форми­рование и повышение уровня подготовки |  |
|  | по горно-лыжной подготовке | 31.01-08.03 | Начальник ПСО МКУ УГОЧС | Спасатели МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Обеспечено форми­рование и повышение уровня культуры без­опасности |  |
|  | по горно-таежной подготовке в зимних условиях | 13.02-15.02 | Начальник ПСО МКУ УГОЧС | Спасатели МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Обеспечено форми­рование и повышение уровня подготовки |  |
|  | по скальной подготовке | 15.04-30.04 | Начальник ПСО МКУ УГОЧС | Спасатели МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Обеспечено форми­рование и повышение уровня подготовки |  |
|  | по водолазной подготовке | 01.04-31.04 | Начальник ПСО МКУ УГОЧС | Спасатели МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Обеспечено форми­рование и повышение уровня подготовки |  |
|  | по водолазной подготовке на средних глубинах | 01.07-31.07 | Начальник ПСО МКУ УГОЧС | Спасатели МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Обеспечено форми­рование и повышение уровня подготовки |  |
|  | горно-таежной подготовке | 15.08-10.09 | Начальник ПСО МКУ УГОЧС | Спасатели МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Обеспечено форми­рование и повышение уровня подготовки |  |
|  | по спелиоподготовке | 19.09-30.09 | Начальник ПСО МКУ УГОЧС | Спасатели МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Обеспечено форми­рование и повышение уровня подготовки |  |
| 1. 70 | Реализация комплекса первичных мер в период подготовки и прохождения пожароопасного сезона | в течение года | Администрация Рубцовска | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»,  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Уменьшение риска перехода природного пожара на населенные пункты |  |
| 1. 71 | Планирование и выделение финансовых средств для обеспечения мероприятий по гражданской обороне из бюджета города Рубцовска | в течение года | Администрация Рубцовска | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Обеспечение повышения уровня готовности гражданской обороны города |  |
| 1. 72 | Реализация мероприятий плана основных мероприятий по подготовке Алтайского края к пожароопасному сезону 2025 года | в течение пожароопасного сезона | ГУ МЧС России по Алтайскому краю;  «УГЗ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Уточнен план, запланированы и обеспечены ресурсами мероприятия по подготовке к пожароопасному сезону |  |
| 1. 73 | Участие в соревнованиях на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование и нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне Алтайского края | октябрь | «УГЗ Алтайского края»; город Рубцовск | Главное управление МЧС России по Алтайскому краю | Оценка готовности нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований по |  |
|  |  |  |  |  | Обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне к действиям по предназначению |  |
| 4. Повышение культуры безопасности жизнедеятельности и подготовка (обучение) должностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Алтайского края, органов местного самоуправления и организаций, населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | | | | | | |
|  | Подготовка и направление в ГУ МЧС России по Алтайскому краю Доклада об организации и итогах подготовки, подведомственных служб, агентств, организаций, а также населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (1/Обуч-П) | до 25 января  (по состоянию на  1 января текущего года)  до 25 июня  (по состоянию на  1 июня текущего года) | «УГЗ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Проведена оценка состояния подготовки  (по направленным материалам) |  |
|  | Подготовка предложений в планы комплектования учебно-методического центра ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» на 2025 год слушателями, проходящими подготовку в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по заявкам органов государственной власти Алтайского края и органов местного самоуправления | до 1 декабря  (реализация  очередной год) | «УГЗ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Утвержден и реализуется план комплектования, обеспечено повышение уровня подготовки слушателей |  |
|  | Формирование культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе: | в течение года |  |  | Обеспечено формирование и повышение уровня культуры, безопасности, повышение гражданской ответственности в установленной сфере деятельности |  |
|  | участие в публичных информационных кампаниях (мероприятиях), направленных на повышение информированности населения Российской Федерации по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и соблюдения правил безопасности людей на водных объектах;  информационная поддержка в средствах массовой информации привлечения граждан Российской Федерации к мероприятиям по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, а также освещение деятельности волонтерских и добровольческих объединений в указанной сфере | МЧС России;  ГУ МЧС России по  Алтайскому краю  «УГЗ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска  Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска |
|  | Участие в проводимых всероссийских мероприятиях по формированию в молодежной среде культуры безопасности, экологической культуры, ценностей здорового образа жизни; созданию условий для физического развития молодежи, повышению уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи, вовлечение в различные проекты и инициативы, связанные с безопасностью:  Всероссийских открытых уроков культуры безопасности | в течение года  март;  апрель,  сентябрь,  октябрь  май  *(июнь),*  июль  *(август)*  июнь | МЧС России; Минобрнауки России; Минздрав России;  Росмолодежь;  ГУ МЧС России по  Алтайскому краю;  Минобрнауки Алтайского края;  Минздрав Алтайского края  МЧС России;  ГУ МЧС России по  Алтайскому краю | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  МКУ «Управление образования» г. Рубцовска;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Обеспечено формирование и повышение уровня культуры безопасности  проведены уроки; подведены итоги |  |
|  | Всероссийских и межрегиональных полевых лагерей с участием молодежи (межрегиональные соревнования «Школа безопасности», XIX Всероссийские соревнования «Школа безопасности»;  Всероссийской акции «Мои безопасные каникулы» | Минобрнауки России; Росмолодежь;  МЧС России;  Минприроды России;  Росприроднадзор;  Минобрнауки Алтайского края;  ГУ МЧС России по  Алтайскому краю;  Минприроды Алтайского края  МЧС России;  ГУ МЧС России по  Алтайскому краю | Проведены соревнования, выявлены призеры, подготовлены информационно-аналитические материалы о результатах.  Проведена акция, подведены итоги, подготовлены информационно-аналитические материалы о результатах |  |
|  | Участие в региональном (краевом) этапе героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения» | март - апрель | ГУ МЧС России по  Алтайскому краю | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  МКУ «Управление образования»  г . Рубцовска;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Повышена культура безопасности жизнедеятельности среди детей и молодежи |  |
|  | Организация и проведение комплекса мероприятий по подготовке образовательных учреждений края к новому учебному году | июнь – сентябрь | ГУ МЧС России по Алтайскому краю;  Минобрнауки Алтайского края | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  МКУ «Управление образования»  г. Рубцовска;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Проверена и оценена степень готовности образовательных учреждений |  |
|  | Проведение на объектах летнего отдыха детей занятий, конкурсов, викторин по соблюдению мер безопасности в случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций, пожаров. Проведение практических тренировок по эвакуации людей из зданий, инструктажей и бесед с руководителями, педагогическим и обслуживающим персоналом по вопросам соблюдения мер безопасности и необходимых действий при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций | июнь - август | ГУ МЧС России по  Алтайскому краю; «УГЗ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»;  МКУ «Управление образования»  г. Рубцовска;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Снижение количества погибших и пострадавших |  |
|  | Участие в краевой профильной смене дружин юных пожарных «ДЮП - 2025» | август | Минобрнауки Алтайского края;  ГУ МЧС России по Алтайскому краю | ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края»;  общественные организации и объединения граждан и юридических лиц; социально-ориентированные некоммерческие организации | Повышена культура безопасности жизнедеятельности среди детей и молодежи |  |
|  | Проведение в учреждениях образования края мероприятий, занятий с учащимися по соблюдению мер безопасности в случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций, пожаров в рамках «Неделя безопасности жизнедеятельности».  Проведение практических тренировок по эвакуации людей из зданий; инструктажей и бесед с руководителями, педагогическим и преподавательским составом, обслуживающим персоналом по вопросам соблюдения мер безопасности и необходимых действий при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | сентябрь | ГУ МЧС России по Алтайскому краю; Министерство образования и науки Алтайского края;  «УГЗ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  МКУ «Управление образования»  г. Рубцовска;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Снижение количества погибших и пострадавших |  |
|  | Осуществление обучения уполномоченного на задействование систем оповещения населения дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала органов, осуществляющих управление гражданской обороной, органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и организаций, указанных в пункте 3 статьи 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28 - ФЗ «О гражданской обороне» | в течение года  (по программам обучения) | «УГЗ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Обеспечено и выполнено повышение уровня профессиональной подготовки персонала |  |
|  | Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в учебно-методическом центре ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» | в течение года | «УГЗ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Повышен уровень подготовки должностных лиц органов власти Алтайского края |  |
|  | Обучение населения преподавателями учебно-методического центра ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» с выездом в города и районы по заявкам руководителей муниципальных образований | в течение года | «УГЗ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Повышен уровень подготовки населения |  |
|  | Оказание методической помощи начальникам отделов ГОЧС по учету и содержанию материальных резервов муниципальных образований Алтайского края | в течение года | ГУ МЧС России по Алтайскому краю; «УГЗ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Повышен уровень подготовки должностных лиц |  |
|  | Оказание методической помощи по актуализации нормативных правовых актов в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | в течение года | ГУ МЧС России по Алтайскому краю; «УГЗ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Повышен уровень нормативно-правового обеспечения |  |
|  | Оказание методической помощи в проведении мероприятий по поддержанию в готовности пунктов временного размещения и пунктов обогрева для организации первоочередного жизнеобеспечения населения | в течение года | ГУ МЧС России по Алтайскому краю; «УГЗ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Повышен уровень готовности пунктов временного размещения |  |
|  | Оказание методической помощи в организации работы патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп | в течение года | ГУ МЧС России по Алтайскому краю; «УГЗ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Повышен уровень готовности групп |  |
|  | Оказание методической помощи по созданию (реконструкции) региональной, муниципальных систем оповещения населения Алтайского края | в течение года | ГУ МЧС России по Алтайскому краю;  «УГЗ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Повышена эффективность работы по созданию (реконструкции) систем оповещения |  |
|  | Организация обучения добровольных пожарных на базе пожарно-спасательных подразделений Главного управления МЧС России по Алтайскому краю | в течение года | ГУ МЧС России по Алтайскому краю; «УГЗ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Повышен уровень подготовки добровольных пожарных |  |
|  | Проведение мероприятий, направленных на формирования культуры безопасности жизнедеятельности среди учащихся общеобразовательных учреждений города Рубцовска Алтайского края, входящих в составы команд дружин юных пожарных | В течение года | Министерство образования и науки Алтайского края;  ГУ МЧС России по Алтайскому краю | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Повышена культура безопасности жизнедеятельности среди детей и молодежи |  |
|  | Проведение профилактической работы по предупреждению гибели несовершеннолетних при пожарах совместно с органами образования, социальной защиты населения | В течение года | ГУ МЧС России по Алтайскому краю; Министерство образования и науки Алтайского края; Министерство социальной защиты Алтайского края;  «УГЗ Алтайского края»» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  МКУ «Управление образования»  г. Рубцовска;  КГКУ УСЗН по городу Рубцовску и Рубцовскому району | Снижение количества погибших и пострадавших |  |
|  | Участие в профилактических акциях на водных объектах:  «Вода – безопасная территория»  «Безопасный лед» | В течение года  июнь – август  ноябрь – март | ГУ МЧС России по Алтайскому краю | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Снижение количества погибших и пострадавших на водных объектах |  |
|  | Участие во Всероссийских детско-юношеских конкурсах | В течение года | Министерство образования и науки Алтайского края;  ГУ МЧС России по Алтайскому краю | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска организации, учреждения города Рубцовска | Участие во Всероссийских детско-юношеских конкурсах |  |
|  | Тактико-специальное учение: КГБУЗ «Детский Санаторий «Медуница г. Рубцовска» по теме: «Действия руководящего состава и персонала при ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера»; Железнодорожной станции г. Рубцовск по теме: «Действия руководящего состава и персонала при ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера» | Март  Октябрь | Администрация города Рубцовска,  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска» | Руководящий состав, КНС, штаб ГО л/с формирований | Проведена оценка состояния готовности системы управления при реагировании на чрезвычайные ситуации |  |
|  | Специальные учения:  соспасательной службой энергетики и светомаскировки: «Перевод службы с мирного на военное время» | Апрель | Администрация города Рубцовска,  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска» | Руководители и персонал объектов входящих в службу | Проведена оценка состояния готовности системы управления при реагировании на ЧС и при переводе с мирного на военное время |  |
|  | Проведение мероприятий по совершенствованию вопросов ГО и оперативного реагирования на ЧС природного и техногенного характера | Каждая первая неделя месяца | МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска» | Специалисты МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Проведена оценка состояния готовности сил и средств для проведения аварийно- спасательных и других неотложных работ |  |
|  | Контроль за отправкой на обучение в УМЦ должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС | В течение года | МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска» | Начальник курсов ГО МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Повышен уровень оперативного реагирования на ЧС |  |
|  | Занятия с руководителями (командирами) НФГО по 40 часовой учебной программе на курсах ГО – (для всех ОЭ) | По отдельному плану курсов ГО | МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска» | Начальник курсов ГО МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Повышен уровень подготовки населения |  |
|  | Занятия с председателями и членами КЧС по 16 часовой, эвакуационных комиссий по 18 часовой и комиссий ПУФ по 18-часовой программе на курсах ГО – (для всех ОЭ) | По отдельному плану курсов ГО | МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска» | Начальник курсов ГО МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска» | Повышен уровень подготовки населения |  |
|  | Подготовка членов городской эвакуационной комиссии и членов городской комиссии ПУФ | По плану УМЦ | Начальник МКУ УГОЧС, Председатели ГЭК и ПУФ | Члены городских комиссий | Повышен уровень подготовки населения повышен уровень подготовки населения |  |
|  | Занятия с личным составом спасательных служб по 30-часовой учебной программе (18 часов базовая подготовка и 12 часов специальная) – для спасательных служб ОЭ, города Рубцовска | В течение года  по планам спасательных служб города и ОЭ | Руководители ОЭ, имеющие спасательные службы | НШ ГО ОЭ | Повышен уровень подготовки населения |  |
|  | Занятия с личным составом НФГО – 15 часов (9 часов базовая подготовка, 6 часов – специальная) – для ОЭ | По планам ОЭ в течение года | Руководители ОЭ | НШ ГО ОЭ | Повышен уровень подготовки населения |  |
|  | Занятия с неработающим населением по 12-часовой учебной программе – (для УКП) | 1 раз в месяц по планам | Руководители ЖЭО, УК, ТОС | Консультанты УКП | Повышен уровень подготовки населения |  |
|  | Занятия с учащимися общеобразовательных учреждений и студентами средних и высших учебных заведений (по отдельным программам) – для учебных заведений | По плану учебных заведений | Руководители учебных заведений | Преподаватели ОБЗР, БЖД | Повышен уровень подготовки населения |  |
|  | Учебно-методические сборы начальников штабов, специалистов ГО ОЭ и служб ГО по итогам работы в Управлении по делам ГОЧС города | 1 раз в квартал | МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска» | НШГО ОЭ, специалисты ГО ОЭ и служб ГО | Повышен уровень подготовки населения |  |
|  | Совершенствование учебно-материальной базы ГО и защиты от ЧС:  оборудование уголков по ГО;  оборудование класса по ГО;  оборудование УКП;  закупка средств защиты, приборов, литературы | В течение года по планам ОЭ | МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска» | Руководители ЖСК, УК, ТОС, учреждений и организаций города Рубцовска | Повышен уровень подготовки населения |  |
| 5. Развитие международного сотрудничества в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | | | | | | |
| 5.1 | Участие в совместном учении по теме: «Организация взаимодействия органов управления и сил при реагировании на тушение природных пожаров, возникающих на приграничных территориях Алтайского края и Российской Федерации и сопредельных областях Республики Казахстан» | Май-июнь | ГУ МЧС России по Алтайскому краю | Администрация города Рубцовска;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | Проверена и оценена степень готовности органов управления; сил и средств |  |