

**Администрация города Рубцовска**

**Алтайского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11.03.2025 № 580

О подготовке к празднованию 80-ой годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

на территории муниципального образования городской округ

город Рубцовск Алтайского края

В целях обеспечения комплексного решения вопросов подготовки и проведения мероприятий на территории муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края (далее – город Рубцовск), посвященных 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (далее – Оргкомитет), в следующем составе:

|  |  |
| --- | --- |
| Фельдман Д.З. | Глава города Рубцовска, председатель Оргкомитета; |
| Шашок А.В. | заместитель Главы Администрации города Рубцовска, заместитель председателя Оргкомитета. |
|  |  |
| Члены Оргкомитета:Гребнева Н.В.Деревянко Н.Т.Дёмин В.В.Дьячук В.С.Добровольский М.М.Долгих Е.И.Ерошкина М.Г.Зорина М.А.Колупаев А.Н.Коляда А.Н.Литягина Ю.С.Мищерин А.А.Обухович О.Г.Осипенко Ю.В.Першин А.М.Пьянков В.И. | начальник пресс-службы Администрации города Рубцовска;председатель комитета Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству;начальник МО МВД России «Рубцовский» (по согласованию);заместитель командира войсковой части 6720 по военно-политической работе (по согласованию);главный редактор МАУ «Редакция газеты «Местное время»;2председатель комитета Администрации города Рубцовска Алтайского края по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству;начальник КГКУ УСЗН по городу Рубцовску и Рубцовскому району (по согласованию);начальник МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска;председатель комитета Администрации города Рубцовска по управлению имуществом;и.о. заместителя начальника управления Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии;начальник отдела по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Администрации города Рубцовска;начальник МКУ «Управление образования» г. Рубцовска;заместитель Главы Администрации города Рубцовска – начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии;главный специалист регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Алтайского края в городе Рубцовске (по согласованию);председатель Рубцовской городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);первый заместитель Главы Администрации города Рубцовска - председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике; |
| Саженин А.В.Черданцева И.Г.Черноиванов С.П. | начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС» г. Рубцовска;заместитель Главы Администрации города Рубцовска – руководитель аппарата;председатель Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края (по согласованию). |
|  |  3  |

 2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. на территории города Рубцовска согласно приложениею.

1. Членам Оргкомитета обеспечить исполнение пунктов Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. на территории города Рубцовска.

 4. МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска (Зорина М.А.) разработать программу проведения торжественных мероприятий, посвященных 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., в срок до 15.04.2025.

 5. Управлению Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (Обухович О.Г.), МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска (Зорина М.А.), МКУ «Управление образования» г. Рубцовска (Мищерин А.А.), комитету Администрации города Рубцовска Алтайского края по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству (Долгих Е.И.), отделу по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Администрации города Рубцовска (Литягина Ю.С.) организовать и провести общегородские патриотические акции «Дорога к обелиску» в срок до 30.04.2025 и «Цветы к мемориалу» 07.05.2025.

 6. Рекомендовать местному отделению Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» в городе Рубцовске (Осипенко Ю.В.) принять участие в организации и проведении общегородских патриотических акций «Дорога к обелиску» в срок до 30.04.2025 и «Цветы к мемориалу» 07.05.2025.

7. Комитетам Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству (Деревянко Н.Т.), по управлению имуществом (Колупаев А.Н.), по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству (Долгих Е.И.), отделу по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Администрации города Рубцовска (Литягина Ю.С.), МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска (Зорина М.А.), МКУ «Управление образования» г. Рубцовска (Мищерин А.А.) принять участие в общегородской баннерной акции «Слава защитникам!» и обеспечить праздничное оформление города Рубцовска в срок до 15.04.2025.

8. Заместителю Главы Администрации города Рубцовска – начальнику управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Обуховичу О.Г.:

8.1. организовать мероприятия по обеспечению общественной и антитеррористической безопасности при проведении на территории города Рубцовска торжественных мероприятий, посвященных 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.:

работу средств видеонаблюдения, находящихся в ведении Администрации города Рубцовска Алтайского края, установленных в месте проведения торжественных мероприятий;

 установку заградительных ограждений, обеспечение стационарными металлодетекторами мест проведения торжественных мероприятий;

подачу электроэнергии на местах проведения торжественных мероприятий;

 4

безопасность дорожного движения при проведении торжественных мероприятий;

8.2. обеспечить:

ремонт асфальто-бетонного покрытия в местах проведения праздничных мероприятий;

уборку мест проведения праздничных мероприятий и территорий, прилегающих к памятникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;

запуск фонтанов на площади им. В.И.Ленина и площади им. 21-го Гвардейского стрелкового полка.

9. Рекомендовать управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК, расположенным на территории города Рубцовска, организовать проведение работ по благоустройству закрепленных территорий, предусмотрев праздничное оформление территорий.

10. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края (Пьянков В.И.) осуществить финансирование затрат на подготовку и проведение мероприятий на территории города Рубцовска, посвященных 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., в пределах средств, утвержденных управлению Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии, МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска.

11. Рекомендовать МО МВД России «Рубцовский» (Дёмин В.В.) принять меры по обеспечению общественного порядка во время проведения торжественных и праздничных мероприятий, организуемых согласно программе проведения мероприятий на территории города Рубцовска, посвященных 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

12. МКУ «Управление по делам ГОЧС города Рубцовска» (Саженин А.В.) организовать работу с учетом программы проведения мероприятий на территории города Рубцовска, посвященных 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

13. Рекомендовать лицам, ответственным за подготовку и проведение мероприятий на территории города Рубцовска, посвященных 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., направлять в пресс-службу Администрации города Рубцовска Алтайского края (Гребнева Н.В.) для размещения в городских средствах массовой информации, на сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», на официальных страницах Администрации города Рубцовска Алтайского края в социальных сетях информацию о проводимых на территории города Рубцовска мероприятиях.

14. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска Шашка А.В.

Глава города Рубцовска Д.З.Фельдман

 Приложение

 к постановлению Администрации

 города Рубцовска Алтайского края

 от 11.03.2025 № 580

План мероприятий

по подготовке и проведению празднования 80-ой годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. на территории муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, шефская помощь ветеранам и труженикам тыла
 |
| 1.1 |  Акция «Помощь ветерану» (адресная помощь участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла) | В течение 2025 года | Штаб студенческих отрядов города Рубцовска |
| 1.2 | Акция «Забота» (адресная помощь участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла) | В течение 2025 года | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска;местное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» в городе Рубцовске (далее – «Движение Первых») |
| II. Торжественные мероприятия, митинги, возложение цветов к памятникам, вручение юбилейных медалей |
| 2.1 | Вручение поздравлений, юбилейных медалей и подарков участникам Великой Отечественной войны | Апрель – май2025 г. | Администрация города Рубцовска;КГКУ УСЗН по городу Рубцовску и Рубцовскому району |
| 2.2 | «Парад у дома ветерана» (адресное праздничное поздравление ветеранов Великой Отечественной войны) | Май 2025 г. | Администрация города Рубцовска;КГКУ УСЗН по городу Рубцовску и Рубцовскому району;МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска |
| 2.3 | Общегородская патриотическая акция «Цветы к мемориалу»  | Май 2025 г. | Администрация города Рубцовска;МКУ «Управление образования» г. Рубцовска;МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска;«Движение Первых»  |
| 2.4 | «Никто не забыт и ничто не забыто» - торжественный митинг | Май 2025 г. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска |
| 2.5 | «Равнение на Победу» - торжественный парад военнослужащих войсковых частей, силовых структур, обучающихся кадетских школ | Май 2025 г. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска |
| 1. Благоустройство памятников Великой Отечественной войны
 |
| 3.1 | Общегородская патриотическая акция «Дорога к обелиску» (ремонт и благоустройство памятников Великой Отечественной войны) | Март – апрель2025 г. | Администрация города Рубцовска;МКУ «Управление образования» г. Рубцовска;МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска;«Движение Первых» |
| IV. Патриотические мероприятия в образовательных учреждениях |
| 4.1 | Организация и проведение в образовательных учреждениях акций:«Мой герой»,«Классика Победы»,«Герои нашей школы»,«Уроки мужества»,«Письма Победы» | Март – май2025 г. | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска;«Движение Первых»;МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска |
| 4.2 | «Маленькие Герои большой войны» - фотовыставка о подвигах детей-героев | Март – май2025 г. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска |
| 4.3 | «Я рисую Победу!» - конкурс рисунков и плакатов обучающихся Детских школ искусств | Апрель- май 2025 г. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска |
| 4.4 | «Слава тебе, Победитель Солдат!» - Уроки Мужества | Март – апрель2025 г. | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска |
| V. Всероссийские и краевые акции |
| 5.1 | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийских акций:«Георгиевская ленточка»,«Бессмертный полк»,«Стена памяти»,«Окна Победы»,«Сад памяти» | Апрель – май 2025 г. | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска;«Движение Первых»;МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска |
| VI. Торжественные концертные программы, проекты, театральные постановки,фестивали патриотической песни, выставки |
| 6.1 | Фестиваль «Битва хоров» | Апрель2025 г. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска |
| 6.2 | Акция «Фронтовые бригады» | Май 2025 г. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска |
| 6.3 | «Моя весна, моя Победа!» - агитпробег | Май 2025 г. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска; «Движение Первых»;Штаб студенческих отрядов города Рубцовска |
| 6.4 | «Споемте, друзья» - хоровой собор | Май 2025 г. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска |
| 6.5 | «Летопись Победы» - цикл мероприятий Библиотечной информационной системы города Рубцовска | Март – май 2025 г. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска |
| 6.6 | «Весь Рубцовск читает о войне» - акция | В течение 2025 г. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска |
| 6.7 | «Была война…Была Победа!» - цикл концертов муниципального академического хора  | Апрель – май 2025 г. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска |
| 6.8 | «Весна Победы» - флешмоб | Апрель – май 2025 г. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска;МКУ «Управление образования» г. Рубцовска |
| VII. Спортивно-массовые мероприятия |
| 7.1 | «Кольцо Победы» - велопробег  | Май 2025 г. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска |
| 7.2 | «Кольцо Победы» - легкоатлетический пробег  | Май 2025 г. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска;МКУ «Управление образования» г. Рубцовска |
| 7.3 | «Патриоты России» - цикл спортивных мероприятий военно-патриотического парка «Патриот» | Апрель – май 2025 г. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска;«Движение Первых»;Штаб студенческих отрядов города Рубцовска |
| VIII. Информационные акции, СМИ |
| 8.1 | «Слава защитникам!» - общегородская баннерная акция | Март – май 2025 г. | Администрациягорода Рубцовска;МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»г. Рубцовска;МКУ «Управление образования» г. Рубцовска |
| 8.2 | «Летопись Победы» - информационно-публицистическая акция в городских СМИ | Март – май 2025 г. | Пресс-служба Администрации города Рубцовска;МАУ «Редакция газеты «Местное Время» |