

**Администрация города Рубцовска**

**Алтайского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11.03.2025 № 580

О подготовке к празднованию 80-ой годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

на территории муниципального образования городской округ

город Рубцовск Алтайского края

В целях обеспечения комплексного решения вопросов подготовки и проведения мероприятий на территории муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края (далее – город Рубцовск), посвященных 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (далее – Оргкомитет), в следующем составе:

|  |  |
| --- | --- |
| Фельдман Д.З. | Глава города Рубцовска, председатель Оргкомитета; |
| Шашок А.В. | заместитель Главы Администрации города Рубцовска, заместитель председателя Оргкомитета. |
|  |  |
| Члены Оргкомитета:  Гребнева Н.В.  Деревянко Н.Т.  Дёмин В.В.  Дьячук В.С.  Добровольский М.М.  Долгих Е.И.  Ерошкина М.Г.  Зорина М.А.  Колупаев А.Н.  Коляда А.Н.  Литягина Ю.С.  Мищерин А.А.  Обухович О.Г.  Осипенко Ю.В.  Першин А.М.  Пьянков В.И. | начальник пресс-службы Администрации города Рубцовска;  председатель комитета Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству;  начальник МО МВД России «Рубцовский» (по согласованию);  заместитель командира войсковой части 6720 по военно-политической работе (по согласованию);  главный редактор МАУ «Редакция газеты «Местное время»;  2  председатель комитета Администрации города Рубцовска Алтайского края по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству;  начальник КГКУ УСЗН по городу Рубцовску и Рубцовскому району (по согласованию);  начальник МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска;  председатель комитета Администрации города Рубцовска по управлению имуществом;  и.о. заместителя начальника управления Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии;  начальник отдела по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Администрации города Рубцовска;  начальник МКУ «Управление образования» г. Рубцовска;  заместитель Главы Администрации города Рубцовска – начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии;  главный специалист регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Алтайского края в городе Рубцовске (по согласованию);  председатель Рубцовской городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);  первый заместитель Главы Администрации города Рубцовска - председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике; |
| Саженин А.В.  Черданцева И.Г.  Черноиванов С.П. | начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС» г. Рубцовска;  заместитель Главы Администрации города Рубцовска – руководитель аппарата;  председатель Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края (по согласованию). |
|  | 3 |

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. на территории города Рубцовска согласно приложениею.

1. Членам Оргкомитета обеспечить исполнение пунктов Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. на территории города Рубцовска.

4. МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска (Зорина М.А.) разработать программу проведения торжественных мероприятий, посвященных 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., в срок до 15.04.2025.

5. Управлению Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (Обухович О.Г.), МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска (Зорина М.А.), МКУ «Управление образования» г. Рубцовска (Мищерин А.А.), комитету Администрации города Рубцовска Алтайского края по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству (Долгих Е.И.), отделу по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Администрации города Рубцовска (Литягина Ю.С.) организовать и провести общегородские патриотические акции «Дорога к обелиску» в срок до 30.04.2025 и «Цветы к мемориалу» 07.05.2025.

6. Рекомендовать местному отделению Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» в городе Рубцовске (Осипенко Ю.В.) принять участие в организации и проведении общегородских патриотических акций «Дорога к обелиску» в срок до 30.04.2025 и «Цветы к мемориалу» 07.05.2025.

7. Комитетам Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству (Деревянко Н.Т.), по управлению имуществом (Колупаев А.Н.), по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству (Долгих Е.И.), отделу по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Администрации города Рубцовска (Литягина Ю.С.), МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска (Зорина М.А.), МКУ «Управление образования» г. Рубцовска (Мищерин А.А.) принять участие в общегородской баннерной акции «Слава защитникам!» и обеспечить праздничное оформление города Рубцовска в срок до 15.04.2025.

8. Заместителю Главы Администрации города Рубцовска – начальнику управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Обуховичу О.Г.:

8.1. организовать мероприятия по обеспечению общественной и антитеррористической безопасности при проведении на территории города Рубцовска торжественных мероприятий, посвященных 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.:

работу средств видеонаблюдения, находящихся в ведении Администрации города Рубцовска Алтайского края, установленных в месте проведения торжественных мероприятий;

установку заградительных ограждений, обеспечение стационарными металлодетекторами мест проведения торжественных мероприятий;

подачу электроэнергии на местах проведения торжественных мероприятий;

4

безопасность дорожного движения при проведении торжественных мероприятий;

8.2. обеспечить:

ремонт асфальто-бетонного покрытия в местах проведения праздничных мероприятий;

уборку мест проведения праздничных мероприятий и территорий, прилегающих к памятникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;

запуск фонтанов на площади им. В.И.Ленина и площади им. 21-го Гвардейского стрелкового полка.

9. Рекомендовать управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК, расположенным на территории города Рубцовска, организовать проведение работ по благоустройству закрепленных территорий, предусмотрев праздничное оформление территорий.

10. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края (Пьянков В.И.) осуществить финансирование затрат на подготовку и проведение мероприятий на территории города Рубцовска, посвященных 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., в пределах средств, утвержденных управлению Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии, МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска.

11. Рекомендовать МО МВД России «Рубцовский» (Дёмин В.В.) принять меры по обеспечению общественного порядка во время проведения торжественных и праздничных мероприятий, организуемых согласно программе проведения мероприятий на территории города Рубцовска, посвященных 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

12. МКУ «Управление по делам ГОЧС города Рубцовска» (Саженин А.В.) организовать работу с учетом программы проведения мероприятий на территории города Рубцовска, посвященных 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

13. Рекомендовать лицам, ответственным за подготовку и проведение мероприятий на территории города Рубцовска, посвященных 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., направлять в пресс-службу Администрации города Рубцовска Алтайского края (Гребнева Н.В.) для размещения в городских средствах массовой информации, на сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», на официальных страницах Администрации города Рубцовска Алтайского края в социальных сетях информацию о проводимых на территории города Рубцовска мероприятиях.

14. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска Шашка А.В.

Глава города Рубцовска Д.З.Фельдман

Приложение

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 11.03.2025 № 580

План мероприятий

по подготовке и проведению празднования 80-ой годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. на территории муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, шефская помощь ветеранам и труженикам тыла | | | |
| 1.1 | Акция «Помощь ветерану» (адресная помощь участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла) | В течение 2025 года | Штаб студенческих отрядов города Рубцовска |
| 1.2 | Акция «Забота» (адресная помощь участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла) | В течение 2025 года | МКУ «Управление образования»  г. Рубцовска;  местное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» в городе Рубцовске (далее – «Движение Первых») |
| II. Торжественные мероприятия, митинги, возложение цветов к памятникам, вручение юбилейных медалей | | | |
| 2.1 | Вручение поздравлений, юбилейных медалей и подарков участникам Великой Отечественной войны | Апрель – май  2025 г. | Администрация  города Рубцовска;  КГКУ УСЗН по городу Рубцовску и Рубцовскому району |
| 2.2 | «Парад у дома ветерана» (адресное праздничное поздравление ветеранов Великой Отечественной войны) | Май 2025 г. | Администрация  города Рубцовска;  КГКУ УСЗН по городу Рубцовску и Рубцовскому району;  МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»  г. Рубцовска |
| 2.3 | Общегородская патриотическая акция «Цветы к мемориалу» | Май 2025 г. | Администрация  города Рубцовска;  МКУ «Управление образования»  г. Рубцовска;  МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»  г. Рубцовска;  «Движение Первых» |
| 2.4 | «Никто не забыт и ничто не забыто» - торжественный митинг | Май 2025 г. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»  г. Рубцовска |
| 2.5 | «Равнение на Победу» - торжественный парад военнослужащих войсковых частей, силовых структур, обучающихся кадетских школ | Май 2025 г. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»  г. Рубцовска |
| 1. Благоустройство памятников Великой Отечественной войны | | | |
| 3.1 | Общегородская патриотическая акция «Дорога к обелиску» (ремонт и благоустройство памятников Великой Отечественной войны) | Март – апрель  2025 г. | Администрация  города Рубцовска;  МКУ «Управление образования»  г. Рубцовска;  МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»  г. Рубцовска;  «Движение Первых» |
| IV. Патриотические мероприятия в образовательных учреждениях | | | |
| 4.1 | Организация и проведение в образовательных учреждениях акций:  «Мой герой»,  «Классика Победы»,  «Герои нашей школы»,  «Уроки мужества»,  «Письма Победы» | Март – май  2025 г. | МКУ «Управление образования»  г. Рубцовска;  «Движение Первых»;  МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»  г. Рубцовска |
| 4.2 | «Маленькие Герои большой войны» - фотовыставка о подвигах детей-героев | Март – май  2025 г. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»  г. Рубцовска |
| 4.3 | «Я рисую Победу!» - конкурс рисунков и плакатов обучающихся Детских школ искусств | Апрель- май 2025 г. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»  г. Рубцовска |
| 4.4 | «Слава тебе, Победитель Солдат!» - Уроки Мужества | Март – апрель  2025 г. | МКУ «Управление образования»  г. Рубцовска |
| V. Всероссийские и краевые акции | | | |
| 5.1 | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийских акций:  «Георгиевская ленточка»,  «Бессмертный полк»,  «Стена памяти»,  «Окна Победы»,  «Сад памяти» | Апрель – май 2025 г. | МКУ «Управление образования»  г. Рубцовска;  «Движение Первых»;  МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»  г. Рубцовска |
| VI. Торжественные концертные программы, проекты, театральные постановки,  фестивали патриотической песни, выставки | | | |
| 6.1 | Фестиваль «Битва хоров» | Апрель  2025 г. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»  г. Рубцовска |
| 6.2 | Акция «Фронтовые бригады» | Май 2025 г. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»  г. Рубцовска |
| 6.3 | «Моя весна, моя Победа!» - агитпробег | Май 2025 г. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»  г. Рубцовска;  «Движение Первых»;  Штаб студенческих отрядов города Рубцовска |
| 6.4 | «Споемте, друзья» - хоровой собор | Май 2025 г. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»  г. Рубцовска |
| 6.5 | «Летопись Победы» - цикл мероприятий Библиотечной информационной системы города Рубцовска | Март – май 2025 г. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»  г. Рубцовска |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска |
| 6.6 | «Весь Рубцовск читает о войне» - акция | В течение 2025 г. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»  г. Рубцовска |
| 6.7 | «Была война…Была Победа!» - цикл концертов муниципального академического хора | Апрель – май 2025 г. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»  г. Рубцовска |
| 6.8 | «Весна Победы» - флешмоб | Апрель – май 2025 г. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»  г. Рубцовска;  МКУ «Управление образования»  г. Рубцовска |
| VII. Спортивно-массовые мероприятия | | | |
| 7.1 | «Кольцо Победы» - велопробег | Май 2025 г. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»  г. Рубцовска |
| 7.2 | «Кольцо Победы» - легкоатлетический пробег | Май 2025 г. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска;  МКУ «Управление образования»  г. Рубцовска |
| 7.3 | «Патриоты России» - цикл спортивных мероприятий военно-патриотического парка «Патриот» | Апрель – май 2025 г. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»  г. Рубцовска;  «Движение Первых»;  Штаб студенческих отрядов города Рубцовска |
| VIII. Информационные акции, СМИ | | | |
| 8.1 | «Слава защитникам!» - общегородская баннерная акция | Март – май 2025 г. | Администрация  города Рубцовска;  МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»  г. Рубцовска;  МКУ «Управление образования» г. Рубцовска |
| 8.2 | «Летопись Победы» - информационно-публицистическая акция в городских СМИ | Март – май 2025 г. | Пресс-служба Администрации города Рубцовска;  МАУ «Редакция газеты «Местное Время» |