

**Администрация города Рубцовска**

**Алтайского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26.08.2025 № 2069

О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 29.11.2024 № 3374 «О проведении капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 71А»

На основании постановления Администрации Алтайского края от 27.03.2014 № 146 «Об утверждении краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы, в соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от 25.12.2025 № 515 «О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 02.12.2022 № 462 «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе являющихся объектами культурного наследия», учитывая письма некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» от 09.10.2024 № 06-07-25425, от 24.06.2025 № 06-07-12051, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 29.11.2024 № 3374 «О проведении капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 71А», следующие изменения:

1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:

 « 3. Установить:

 3.1 предельную стоимость работ по капитальному ремонту в размере 6 427 600,58 рублей (Шесть миллионов четыреста двадцать семь тысяч шестьсот рублей 58 копеек), из них:

по капитальному ремонту – 5 901 723,25 рублей (Пять миллионов девятьсот одна тысяча семьсот двадцать три рубля 25 копеек);

по разработке проектной документации – 128 587,36 рублей (Сто двадцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят семь рублей 36 копеек);

по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости – 93 950,94 рублей (Девяносто три тысячи девятьсот пятьдесят рублей 94 копейки);

по проведению экспертизы проектной документации 177 046,69 рублей (Сто семьдесят семь тысяч сорок шесть рублей 69 копеек);

по осуществлению строительного контроля – 126 292,34 рублей (Сто двадцать шесть тысяч двести девяносто два рубля 34 копейки);

3.2. объем работ – 1 318,98 кв. м;

3.3 источник финансирования капитального ремонта в соответствии со статьей 190 Жилищного кодекса Российской Федерации - за счет средств Фонда капитального ремонта.».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска – начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Обуховича О.Г.

Глава города Рубцовска Д.З. Фельдман