Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (МП)

«Управление муниципальным имуществом и земельными участками города Рубцовска»

(Постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.02.2023 № 545 с последним изменением, внесенным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от25.12.2024 № 3681)

(название программы в соответствии с паспортом)

Комитет Администрации города Рубцовска по управлению имуществом

(наименование организации, разработавшей программу)

за 2024год

**Форма № 1.Ресурное обеспечение МП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов -*код бюджетной классификации согласно ОКЕИ* | План(тыс. руб.) | Фактическое *кассовое исполнение*(тыс. руб.) | % выполнения*(факт/план**×100%)* |
| Предусмотрено решением о бюджете города -*согласно бюджетному ассигнованию* (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - *по последнему утвержденному документу* (2) |
| (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | **ВСЕГО\*** | 0412 | 263 655,3 | 308614,1 | 298871,7 | 113,4 | 96,8 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *Бюджет муниципального образованияс учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов -* ***бюджет города****\*\** | 0412 | 106 697,0 | 145386,4163227,7 | 135644,0163227,7 | 127,1104,0 | 93,3100,0 |
| 0501 | 156 958,3 |
| 2. | ***Внебюджетные источники*** | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |

**Форма № 2.Показатели (индикаторы) МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП (согласно паспорту) | Единицаизмерения | Планна отчетный год | Фактза отчетный год | Фактк планув % или отклонение (+) (**-**) | Комментарии по отклонениям  | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| 1. | Доля нежилых зданий и помещений, переданных в пользование в общем числе нежилых зданий и помещений, составляющих казну города | % | 78,0 | 84,4 | +6,4 | Уменьшение количества пустующих помещений в связи с приватизацией и сдачей в аренду  | управленческие риски |
| 2. | Количество отчетов по рыночной оценке объектов казны с целью вовлечения в гражданско-правовой оборот | шт. | 32,0 | 30,0 | 93,8 | Часть принятых обязательств будет выполнена в 2025 году в связи с заключением дополнительных соглашений | управленческие риски |
| 3. | Количество межевых и технических планов | шт. | 16,0 | 13,0 | 81,3 | Часть принятых обязательств будет выполнена и оплачена в 2025 году в связи с заключением дополнительных соглашений | управленческие риски |
| 4. | Количество специалистов, прошедших подготовку и переподготовку по программе обеспечения учета объектов недвижимости и земельных участков, посещение конференций и семинаров | чел. | 1 | 1 | 100,0 | - | - |
| 5. | Количество материалов переданных в различные судебные инстанции | шт. | 190 | 297 | 156,3 | Активная работа по взысканию задолженности | управленческие риски |
| 6. | Количество предъявленных претензий | шт. | 960 | 975 | 101,6 | Активная претензионная работа | управленческие риски |
| 7. | Количество поданных исковых заявлений о банкротстве | шт. | 4 | 4 | 100,0 | - | - |

Руководительорганизации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Колупаев

(подпись) (Фамилия Имя Отчество)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Щиголева

 (Фамилия Имя Отчество)

№ телефона 8(38557) 9-64-29(422)

Эл.адресshigoleva@rubtsovsk.org

Примечание:

1. Данные отчета Ф.№1:

проставляются с одним десятичным знаком, если данные отсутствуют - в ячейках проставляются нули (0,0):

\* по данной строке указывается итоговая суммастрок(п.1+п.2. Ф.№1);

\*\* по данной строке указывается сумма средств за счет всех источников,кроме внебюджетных средств.

2. Данные отчета Ф.№2:

Проставляютсяплановые показатели согласно паспорту МП.

Для показателей-индикаторов: в случае, если фактическое значение отличается от планового значенияили отсутствует, необходимо заполнить графу «Комментарии по отклонениям», если 100%-ное выполнение - графа не заполняется.