Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске», утвержденная постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2057 (с изменениями от 04.02.2021 № 250, от 25.11.2021 № 3174, от 01.02.2022 № 236, от 21.02.2023 № 550, от 24.05.2023 № 1596)

МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска

за 2024 год

**Форма № 1.Ресурное обеспечение МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов -  *код бюджетной классификации согласно ОКЕИ* | План(тыс. руб.) | | Фактическое  *кассовое исполнение*  (тыс. руб.) | % выполнения  *(факт/план*  *×100%)* | |
| Предусмотрено решением о бюджете города -*согласно бюджетному ассигнованию* (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - *по последнему утвержденному документу* (2) |
| (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | **ВСЕГО\*** | 0804 | 159,0 | 159,0 | 155,4 | 100 % | 97,7 % |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *Бюджетмуниципальногообразованияс учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов-* ***бюджет города****\*\** | 0804 | 159,0 | 159,0 | 155,4 | 100 % | 97,7 % |
| 2. | ***Внебюджетные источники*** | - | - | - | - | - | - |

**Форма № 2.Показатели (индикаторы) МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП  (согласно паспорту) | Единица  измерения | План  на отчет-ный год | Факт  за отчетный год | Факт  к плану  в %  или отклонение  (+) (**-**) | Комментарии по отклонениям | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| 1. | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет,  во­влеченных в профилактиче­ские антинаркотические мероприятия, по отно­шению к общей численности молодежи, проживающей на территории города | % | 64,0 | 64,1 | + 0,1 | результат достигнут благодаря увеличению охвата профилактическими мероприятиями значительной части студентов ССУЗов и ВУЗов, расположенных на территории города | - |
| 2. | Повышение уровня раскрываемости преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ | % | 74,2 | 71,8 | - 2,4 | снижение допущено в связи с увеличением количества уголовных дел по факту незаконного оборота наркотических средств, приостановленных за неустановлением лица (подозреваемого) | появление в незаконном обороте новых наркотических средств и обладающих наркогенным потенциалом психоактивных веществ |
| 3 | Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента) | чел. | 11,2 | 12,0 | 107,1 % | увеличение показателя произошло в связи увеличением числа лиц, находящихся в ремиссии более 2 лет | - |

Начальник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Зорина

(подпись) (Фамилия Имя Отчество)

Примечание:

1. Данные отчета Ф.№1:

проставляются с одним десятичным знаком, если данные отсутствуют - в ячейках проставляются нули (0,0):

\* по данной строке указывается итоговая сумма строк (п.1+п.2. Ф.№1);

\*\* по данной строке указывается сумма средств за счет всех источников, кроме внебюджетных средств.

2. Данные отчета Ф.№2:

Проставляются плановые показатели согласно паспорту МП.

Для показателей-индикаторов: в случае, если фактическое значение отличается от планового значения или отсутствует, необходимо заполнить графу «Комментарии по отклонениям», если 100%-ное выполнение - графа не заполняется.

Исполнитель: Теслин Константин Владимирович

Эл.адрес: constantin.teslin@yandex.ru

№ телефона: 8(38557) 78-045 (604)