**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы (МП)**

\_\_\_«Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска»

утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2141

(с изменениями от 04.03.2021 № 530, от 22.07.2021 № 1977, от 27.12.2021 № 3651, от 03.02.2022 № 265, от 05.07.2022 № 2092,

от 27.12.2022 № 4265, от 16.03.2023 № 757, от 24.05.2023 № 1590, от 05.10.2023 № 3175, от 20.12.2023 № 4289,

от 14.02.2024 № 395, от 17.05.2024 № 1434, от 25.12.2024 № 3682)

\_\_\_ Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» города Рубцовска

 (наименование организации, разработавшей МП)

за 2024 год

 **Форма № 1. Ресурное обеспечение МП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов -*код бюджетной классификации согласно ОКЕИ* | План (тыс. руб.) | Фактическое *кассовое исполнение*(тыс. руб.) | % выполнения*(факт/план**×100%)*  |
| Предусмотрено решением о бюджете города -*согласно бюджетному ассигнованию* (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - *по последнему утвержденному документу* (2) |
| (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | **ВСЕГО\*** | 0700 | 830953,6 | 831453,6 | 828264,7 | 99,7 | 99,6 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов -* ***бюджет города****\*\** | 0700 | 830953,6 | 831453,6 | 828264,7 | 99,7 | 99,6 |
| 2. | ***Внебюджетные источники*** | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Форма № 2. Показатели (индикаторы) МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП (согласно паспорту) | Еди-ницаИзме-рения | Планна отчетный год | Фактза отчетный год | Фактк планув % или отклонение (+) (**-**) | Комментарии по отклонениям  | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| 1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет | % | 74 | 83 | + 9,0 | Окончание строительства и начало работы нового детского сада МАДОУ «ЦРР - детский сад № 5 «Академия детства» | - |
| 2. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | % | 78 | 100 | + 22,0 | Все учащиеся 1-11 классов обучаются по обновленным ФГОС. Внедрение ФГОС фактически потребовало меньше времени | - |
| 3. | Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) | % | 99 | 99 | 0,0 | - | - |
| 4. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 73,5 | 67 | - 6,5 | Увеличение количества обучающихся | Социальные риски |
| 5. | Количество общеобразовательных организаций, в которых созданы безопасные, благоприятные условия для организации образовательного процесса | Ед. | 4 | 1 | 25,0 | Из запланированных к ремонту в 2024 году 4 школ, начался капитальный ремонт только в одной | Финансовые риски |
| 6. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях дополнительного образования детей | % | 80 | 74 | -6,0 | Завершение программ дополнительного образования | Управленческие риски, социальные риски |
| 7. | Доля руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников образовательных организаций | % | 99 | 99 | 0,0 | - | - |
| 8. | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриотической направленности | % | 85 | 100 | +15,0 | Все муниципальные бюджетные общеобразовательные организации реализуют программы патриотической напрвыленности | - |
| 9. | Удовлетворенность населения качеством услуг организации отдыха, оздоровления детей и подростков | % | 80 | 83 | + 3,0 | Повышение качества услуг организации отдыха, оздоровления детей и подростков, в том числе за счет обновления материальной базы  | - |
| 10. | Удовлетворённость населения услугой в сфере образования | % | 86 | 86 | 0,0 | - | - |
| 11. | Доля детей в возрасте 1,5 - 7 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, к общей численности детей в возрасте 1,5 - 7 лет | % | 72,5 | 86 | + 13,5 | Окончание строительства и начало работы нового детского сада МАДОУ «ЦРР - детский сад № 5 «Академия детства» | - |
| 12. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям)  | услуга | 750 | 1023 | 136,4 | Увеличилось количество обращений родителей (законных представителей) за психолого-педагогической, методической и консультативной помощью | - |
| 13. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 3,2 | 3,2 | 0,0 | - | - |
| 14. | Численность обучающихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию | Чел. | 9000 | 9120 | 101,3 | Заинтересованность обучающихся школ города в комплексе мероприятий, направленных на раннююпрофориентацию | - |
| 15. | Охват горячим питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города | % | 75 | 76 | + 1,0 | Налаженная работа по обеспечению школьников горячим питанием | - |
| 16. | Число детей и молодежи, ставших лауреатами и призерами международных, всероссийских и региональных мероприятий (конкурсов) | Чел. | 485 | 485 | 100,0 | - | - |
| 17. | Количество детей, использующих свой сертификат дополнительного образования (реальный охват дополнительным образованием) | Чел. | 10850 | 14223 | 131,1 | Востребованность дополнительного образования по сертификатам | - |
| 18. | Количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в загородных детских оздоровительных лагерях | Чел. | 760 | 1175 | 154,6 | Увеличение числа желающих воспользоваться услугой | - |
| 19. | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроенных в свободное от учёбы время, в том числе в каникулярный период | Чел. | 409 | 332 | 81,2 | С увеличением МРОТ выросла стоимость работ на одного трудоустроенного | Экономические риски. |
| 20. | Численность учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | Чел. | 63 | 65 | 103,2 | Развитие наставничества | - |
| 21. | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей и родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья | да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 100,0 | - | - |
| 22. | Обеспечение организационных, организационно-технологических, технических, информационных и методологических условий для реализации образовательного процесса | да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 100,0 | - | - |
| 23. | Обеспечение исполнения бюджета города Рубцовска по подведомственным учреждениям | да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 100,0 | - | - |

Начальник МКУ «Управление образования» г. Рубцовска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мищерин Алексей Алексеевич

 (подпись) (Фамилия Имя Отчество)

Исполнитель \_\_\_Костенко Тамара Викторовна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Фамилия Имя Отчество)

№ телефона \_8(38557) 96-356\_ Эл. адрес kostenko@ruo.ugmk-telecom.ru

Примечание:

1. Данные отчета Ф.№1:

проставляются с одним десятичным знаком, если данные отсутствуют - в ячейках проставляются нули (0,0):

\* по данной строке указывается итоговая сумма строк (п.1+ п.2. Ф.№1);

\*\* по данной строке указывается сумма средств за счет всех источников, кроме внебюджетных средств.

2. Данные отчета Ф.№2:

проставляются плановые показатели согласно паспорту МП.

Для показателей-индикаторов: в случае, если фактическое значение отличается от планового значения или отсутствует, необходимо заполнить графу «Комментарии по отклонениям», если 100%-ное выполнение - графа не заполняется.