**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы (МП)**

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске»,

утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2144

(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 04.02.2021 № 245, от 01.03.2022 № 519, от 08.06.2023 № 1817, от 04.03.2024 № 610, от 06.12.2024 № 3451)

Отдел по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Администрации города Рубцовска Алтайского края

за 2024 год

**Форма № 1.Ресурное обеспечение МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов -  *код бюджетной классификации согласно ОКЕИ* | План(тыс. руб.) | | Фактическое  *кассовое исполнение*  (тыс. руб.) | % выполнения  *(факт/план*  *×100%)* | |
| Предусмотрено решением о бюджете города -*согласно бюджетному ассигнованию* (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - *по последнему утвержденному документу* (2) |
| (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | **ВСЕГО\*** | 0412 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов -* ***бюджет города****\*\** | 0412 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | ***Внебюджетные источники*** | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |

**Форма № 2.Показатели (индикаторы) МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя, индикатора МП  (согласно паспорту) | Единица  измерения | План  на отчетный год | Факт  за отчетный год | Факт  к плану  в %  или отклонение  (+) (**-**) | Комментарии по отклонениям | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| 1. | Количество СМСП | Единиц | 3060 | 3139 | 103 | Антикризисные меры поддержки в условиях санкционных ограничений | Изменения в федеральном и краевом законодательстве, фискальная политика, макроэкономические факторы, социально-демографическое развитие города |
| 2. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» (нарастающим итогом) | Единиц | 6740 | 7503 | 111,3 | Выгодные условия ведения бизнеса для плательщиков налога на профессиональный доход, что влечет выход из тени за счет ведения легального бизнеса с меньшими затратами по сравнению с другими формами предпринимательства | Изменения в федеральном и краевом законодательстве, фискальная политика, макроэкономические факторы, социально-демографическое развитие города |
| 3. | Число СМСП в расчете на 10 тыс. человек населения | Единиц | 251 | 253 | 100,8 | Уменьшение среднегодовой численности населения | Изменения в федеральном и краевом законодательстве, фискальная политика, макроэкономические факторы, социально-демографическое развитие города |
| 4. | Количество СМСП и самозанятых, получивших финансовую поддержку | Единиц | 13 | 24 | 184,6 | Увеличился спрос на гранты для молодых предпринимателей, программы льготного кредитования | Изменения в федеральном и краевом законодательстве, фискальная политика, макроэкономические факторы, социально-демографическое развитие города |
| 5. | Количество СМСП и самозанятых, получивших имущественную поддержку | Единиц | 2 | 7 | 350,0 | Повышение интереса к мерам поддержки СМСП в виде заключения договоров аренды и купли-продажи с арендаторами имущества муниципальной собственности города Рубцовска Алтайского края по преимущественному праву выкупа арендуемого недвижимого имущества | Изменения в федеральном и краевом законодательстве, фискальная политика, макроэкономические факторы, социально-демографическое развитие города |

Начальник отдела по развитию

предпринимательства

и рыночной инфраструктуры

Администрации города Рубцовска

Алтайского края Ю.С. Литягина

Шкрылева Наталья Евгеньевна

тел. 8(38557)9-64-19, доб. 339

Примечание:

1. Данные отчета Ф.№1:

проставляются с одним десятичным знаком, если данные отсутствуют - в ячейках проставляются нули (0,0):

\* по данной строке указывается итоговая сумма строк(п.1+п.2. Ф.№1);

\*\* по данной строке указывается сумма средств за счет всех источников,кроме внебюджетных средств.

2. Данные отчета Ф.№2:

проставляютсяплановые показатели согласно паспорту МП.

Для показателей-индикаторов: в случае, если фактическое значение отличается от планового значенияили отсутствует, необходимо заполнить графу «Комментарии по отклонениям», если 100%-ное выполнение - графа не заполняется.